## Index
Biyu – Entrega 1 – Defect reports
Defect ID | Title | Severity | Status | Test case | User story | GitHub issue
DEF-001 | Ruta inexistente muestra el error crudo del router, sin salida a la app | Media | Cerrado · confirmado corregido el 2026-09-28 | — (ataque libre) | US-48 · La app pide login (navegación) | #142
DEF-002 | <html lang="en"> y título de pestaña "scaffold" en toda la app | Baja | Cerrado · no se reproduce el 2026-09-28, issue cerrado el 2026-09-29 | — (ataque libre) | Transversal (NFR-06, accesibilidad) | #143
DEF-003 | US-66 (confirmar contraseña) nunca llegó a producción por un error de merge | Media | Cerrado · no se reproduce el 2026-09-28, issue cerrado el 2026-09-29 | — (ataque libre; US-66 no tenía caso propio en el catálogo) | US-66 · Confirmar contraseña al registrarse | #144
DEF-004 | NaN como monto se guarda y rompe el dashboard ("$NaN,undefined") | Crítica | Cerrado · confirmado corregido el 2026-09-28 | — (ataque libre) | US-11 · No se puede guardar monto cero o negativo | #145
DEF-005 | El servidor acepta contraseñas que no cumplen FR-01/US-67 | Media | Abierto · se reproduce el 2026-09-28 | CP-ACC-004, variante servidor | US-67 · Criterios de contraseña (FR-01) | #146
DEF-006 | Transacción de una categoría archivada no muestra marca de archivada en /transactions | Baja | Abierto · se reproduce el 2026-09-28 | CP-CFG-004 | US-44 · Archivar una categoría sin perder historia | #147
DEF-007 | Una transacción eliminada desaparece del historial en vez de quedar marcada como eliminada | Media | Abierto · se reproduce el 2026-09-28 | CP-REG-012 | US-65 · Eliminar una transacción (FR-08) | #148
DEF-008 | Tras iniciar sesión se ignora el destino original (next) y siempre entra a /register | Media | Abierto · se reproduce el 2026-09-28 | CP-ACC-002 | US-48 · La app pide login | #149
DEF-009 | Cambiar el tipo de una cuenta a no-crédito deja compras en cuotas existentes violando I6 | Media | Abierto · se reproduce el 2026-09-28 | — (derivado de CP-CUO-003, I6) | US-45 · Crear cuentas indicando su tipo (I6) | #150
DEF-010 | Archivar todas las categorías hace que se resiembren las 8 por defecto | Media | Abierto · se reproduce el 2026-09-28 | — (FR-04/FR-05) | US-43 · Set inicial de categorías y cuentas | #151
DEF-011 | No se pueden editar ni archivar cuentas (medios de pago) desde la UI | Media | Abierto · se reproduce el 2026-09-28 | — (FR-05, relacionado con CP-CFG-006) | US-45 · Cuentas (FR-05) | #152
DEF-012 | Un monto extremo pasa la validación del cliente y termina en un error técnico en inglés | Baja | Abierto · se reproduce el 2026-09-28 | — (valores límite, I4/C6) | US-11 · Validación del monto | #153
DEF-013 | Con un monto USD muy chico, Guardar se deshabilita sin ningún mensaje visible | Baja | Abierto · se reproduce el 2026-09-28 | — (valores límite) | US-19 · Registrar un gasto en USD | #154
DEF-014 | El período 0000-01 en el dashboard muestra un error de base de datos crudo | Baja | Abierto · se reproduce el 2026-09-28 | — (relacionado con CP-DAS-003, Media) | US-26 · Cambiar de mes con un selector | #155
DEF-015 | Los botones de la paleta de color en /settings no tienen data-testid | Baja | Abierto · se reproduce el 2026-09-28 | — (07-plan-de-testing.md §2) | Transversal (data-testid, plan de testing §2) | #156
DEF-016 | No se puede crear ninguna deuda vinculada, ni siquiera una válida (falta SECURITY DEFINER) | Media | Abierto · se reproduce el 2026-09-28 | — (I7; latente, deudas no son de V1 pero el trigger ya existe en el schema) | V2 · Deudas (I7), latente en el schema | #157
DEF-017 | Después de crear la cuenta no aparece la configuración inicial (US-68 sin implementar) | Alta | Cerrado · corregido en #173; CP-CFG-011 a CP-CFG-015 pasan en el re-test del 2026-09-29 | CP-CFG-011 (bloquea CP-CFG-012 a CP-CFG-015) | US-68 · Configuración inicial al crear la cuenta | #165
DEF-018 | El registro acepta un tipo de cambio con más de 4 decimales y la base lo redondea sin avisar | Baja | Abierto · nuevo en la Entrega 1 | — (exploración, relacionado con CP-CUO-010 y CP-CFG-010) | US-21 · Pisar el tipo de cambio sugerido | sin issue
DEF-019 | Se pueden tener dos categorías activas que solo difieren en mayúsculas ("Salud" y "salud") | Baja | Abierto · nuevo en la Entrega 1 | — (exploración, variante de CP-CFG-003) | US-42 · Crear, renombrar y elegir color de categorías | sin issue
DEF-020 | El tipo de cambio sugerido se muestra con el formato de la base ("1250.0000") | Baja | Abierto · nuevo en la Entrega 1 | CP-MON-003 (PASSED: el valor sugerido es correcto) | US-20 · Sugerir el tipo de cambio de referencia del mes | sin issue
DEF-021 | Los montos grandes se salen de sus casilleros en el Resumen (celular) | Media | Abierto · reportado el 2026-09-29 | — (uso manual; relacionado con DEF-012, montos extremos) | US-25 · Total gastado del mes actual al entrar; US-29 · Ingresos y balance del mes; US-27 · Gasto por categoría en barras | #167
DEF-022 | El setup de US-68 deja afuera de la app a cuentas existentes y a quien no puede guardarlo | Crítica | Cerrado · corregido en #176 el 2026-09-29; verificado en local (falta aplicar las migraciones en producción) | — (no había caso; se agregaron los tests de regresión de e2e/setup.spec.ts) | US-68 · Configuración inicial al crear la cuenta | #175

## DEF-001
Title | [DEF-001] Ruta inexistente muestra el error crudo del router, sin salida a la app
Description / Overview | Ruta inexistente muestra el error crudo del router, sin salida a la app.
Reproduction Steps | 1- Sin sesión (o con sesión), abrir https://biyu-rust.vercel.app/no-existe-esta-ruta
Expected Behavior | Una pantalla de "no encontrado" propia en español con un camino de vuelta a la app, o redirección a /
Actual Behavior | El body muestra textualmente "Unexpected Application Error!\n404 Not Found" — la pantalla de error por defecto de React Router. Sin header de Biyu, sin link a /register o /login, sin redirección
Incidence / Severity / Probability of reproduction | Severidad Media - Una URL mal escrita deja al usuario en una pantalla de error en inglés, sin forma de volver a la app.
100 % antes de la corrección. No se reproduce desde el 2026-09-28.
Story and Acceptance Criteria affected | US-48 · La app pide login. Ningún criterio escrito cubre las rutas inexistentes: se detectó por ataque libre, fuera de los criterios.
Browsers tested | Google Chrome (Chromium) en Windows 11
Environment | Producción https://biyu-rust.vercel.app, navegador Chromium, Windows 11, 2026-09-28
Notes | - Defect ID: DEF-001 - Estado: Cerrado · confirmado corregido el 2026-09-28 - Issue de GitHub: #142 - Caso de prueba: — (ataque libre) - Encontrado en: ejecución adversarial de #75 (ataque libre, fuera del catálogo escrito). - Reportó: Sesión test-adversary (#75), coordinada por Joaquin Nuñez - Evidencia: document.body.innerText = "Unexpected Application Error!\n404 Not Found", location.href = la URL inexistente · Re-test 2026-09-28 (main 44f1519): Body: "biyu. Esta página no existe Revisá la dirección o volvé a la app. Volver a Biyu" - Corrección: PR #163: pantalla propia "Esta página no existe" con "Volver a Biyu".

## DEF-002
Title | [DEF-002] <html lang="en"> y título de pestaña "scaffold" en toda la app
Description / Overview | <html lang="en"> y título de pestaña "scaffold" en toda la app.
Reproduction Steps | 1- Abrir cualquier pantalla de la app.
2- Mirar el título de la pestaña y document.documentElement.lang
Expected Behavior | Título "Biyu" (o por pantalla) y lang="es" (idealmente es-AR, CLAUDE.md fija español rioplatense). NFR-06 pide WCAG 2.1 AA; el criterio 3.1.1 (Idioma de la página) exige que lang coincida con el idioma real, si no los lectores de pantalla leen el español con fonética inglesa
Actual Behavior | document.title = "scaffold" (el nombre del template de Vite), lang = "en" en todas las pantallas probadas
Incidence / Severity / Probability of reproduction | Severidad Baja - El lector de pantalla lee el español con fonética inglesa y la pestaña dice "scaffold" en vez de Biyu.
100 % antes de la corrección. No se reproduce desde el 2026-09-28.
Story and Acceptance Criteria affected | Transversal, sin historia propia. NFR-06 (WCAG 2.1 AA), criterio 3.1.1 Idioma de la página: lang tiene que coincidir con el idioma real.
Browsers tested | Google Chrome (Chromium) en Windows 11
Environment | Producción https://biyu-rust.vercel.app, /login, /signup, /settings y la ruta 404, 2026-09-28
Notes | - Defect ID: DEF-002 - Estado: Cerrado · no se reproduce el 2026-09-28, issue cerrado el 2026-09-29 - Issue de GitHub: #143 - Caso de prueba: — (ataque libre) - Encontrado en: ejecución adversarial de #75 (ataque libre). - Reportó: Sesión test-adversary (#75), coordinada por Joaquin Nuñez - Evidencia: {"lang":"en","title":"scaffold","url":"https://biyu-rust.vercel.app/login"} · Re-test 2026-09-28 (main 44f1519): title="Biyu", lang="es-AR" - Corrección: PR #161 (rediseño de la UI, ADR-023): title="Biyu" y lang="es-AR".

## DEF-003
Title | [DEF-003] US-66 (confirmar contraseña) nunca llegó a producción por un error de merge
Description / Overview | US-66 (confirmar contraseña) nunca llegó a producción por un error de merge.
Reproduction Steps | 1- Abrir /signup.
2- Mirar los campos del formulario
Expected Behavior | US-66 (02-behavior-spec.md): "quiero confirmar mi contraseña al registrarme escribiéndola dos veces"
Actual Behavior | Solo aparecen "Email", "Contraseña", la lista de 5 criterios y "Crear cuenta". No hay un segundo campo de confirmación
Incidence / Severity / Probability of reproduction | Severidad Media - En producción se podía crear una cuenta con una contraseña mal tipeada, que después no se puede reproducir para entrar.
100 % en producción antes de la corrección. No se reproduce desde el 2026-09-28.
Story and Acceptance Criteria affected | US-66 · Confirmar contraseña al registrarse. Criterio: "El formulario de /signup tiene un segundo campo 'Confirmar contraseña', con máscara igual que el campo de contraseña."
Browsers tested | Google Chrome (Chromium) en Windows 11
Environment | Producción https://biyu-rust.vercel.app/signup, 2026-09-28
Notes | - Defect ID: DEF-003 - Estado: Cerrado · no se reproduce el 2026-09-28, issue cerrado el 2026-09-29 - Issue de GitHub: #144 - Caso de prueba: — (ataque libre; US-66 no tenía caso propio en el catálogo) - Encontrado en: ejecución adversarial de #75 (ataque libre — probó los criterios de US-66/US-67 en /signup). - Reportó: Sesión test-adversary (#75), coordinada por Joaquin Nuñez - Evidencia: read_page de /signup sin el campo confirmPassword · Re-test 2026-09-28 (main 44f1519): El formulario de /signup local (main 44f1519) tiene "Confirmar contraseña". Producción no se verificó en esta corrida. - Corrección: PR #141: el campo "Confirmar contraseña" llegó a main (se había perdido en un merge).

## DEF-004
Title | [DEF-004] NaN como monto se guarda y rompe el dashboard ("$NaN,undefined")
Description / Overview | NaN como monto se guarda y rompe el dashboard ("$NaN,undefined").
Reproduction Steps | 1- Con JWT válido, POST /rest/v1/rpc/create_transaction con p_amount: "NaN", p_currency: "ARS", resto de campos válidos.
2- Repetir con p_currency: "USD", p_amount: 1, p_fx_rate: "NaN".
3- Abrir /dashboard del período correspondiente.
Expected Behavior | Rechazado por I4 (amount > 0) — en Postgres NaN > 0 evalúa true, así que el check no alcanza. upsert_fx_rate ya tiene esta misma protección para fx_rates; create_transaction y el check de debts no.
Actual Behavior | Las dos llamadas devuelven un uuid (se crean). En la base: amount: "NaN", amount_ars: "NaN", mismo en ledger_entries. El dashboard muestra "Total gastado $NaN,undefined", "Balance $NaN,undefined", totales por categoría/cuenta "$NaN,undefined" y porcentajes "NaN%". ledger_integrity_violations no lo detecta (en Postgres NaN = NaN es verdadero). Un insert directo a debts con amount: "NaN" también se acepta.
Incidence / Severity / Probability of reproduction | Severidad Crítica - Se guarda un monto que no es un número y el Resumen del mes muestra "$NaN,undefined": se pierde la integridad de los totales (I4).
100 % antes de la corrección. No se reproduce desde el 2026-09-28.
Story and Acceptance Criteria affected | US-11 · No se puede guardar monto cero o negativo. Criterio: "La RPC rechaza amount <= 0 aunque el cliente lo deje pasar (I4, C6)."
Browsers tested | Chromium (Playwright) y llamada directa a la RPC
Environment | Local: http://localhost:5174 + Supabase local, 2026-09-28
Notes | - Defect ID: DEF-004 - Estado: Cerrado · confirmado corregido el 2026-09-28 - Issue de GitHub: #145 - Caso de prueba: — (ataque libre) - Encontrado en: ejecución adversarial de #75 (ataque libre, derivado de la variante API de CP-REG-010 / I4). - Reportó: Sesión test-adversary (#75), coordinada por Joaquin Nuñez - Evidencia: Respuestas de la API y texto literal del dashboard (arriba) · Re-test 2026-09-28 (main 44f1519): create_transaction(p_amount='NaN') → rechazado "I4: el monto debe ser mayor a cero". Dashboard: "(sin total)". - Corrección: PR #162: la base rechaza NaN como monto y como tipo de cambio (migración 20260929000000_reject_nan_amounts).

## DEF-005
Title | [DEF-005] El servidor acepta contraseñas que no cumplen FR-01/US-67
Description / Overview | El servidor acepta contraseñas que no cumplen FR-01/US-67.
Reproduction Steps | 1- POST /auth/v1/signup directo (saltando el cliente) con contraseña abc1234 (sin mayúscula ni especial) y por separado con abcd1234 (sin mayúscula ni especial)
Expected Behavior | Rechazo — FR-01 exige "validado en cliente **y en el servidor**"; US-67 amplía el criterio a 8+mayúscula+minúscula+número+especial
Actual Behavior | Las dos devuelven access_token: cuenta creada con sesión
Incidence / Severity / Probability of reproduction | Severidad Media - Una contraseña débil que la pantalla rechaza se puede crear igual yendo directo a la API: la validación queda solo en el cliente (C6).
100 % (se reprodujo en el re-test del 2026-09-28).
Story and Acceptance Criteria affected | US-67 · Mensaje claro de qué criterio de contraseña falta. Criterio: "El servidor (Supabase Auth) rechaza igual una contraseña que no cumpla (C6)."
Browsers tested | No aplica: llamada directa a la API de Supabase Auth
Environment | Local: Supabase Auth local (minimum_password_length = 6, password_requirements = ""). No verificado en producción
Notes | - Defect ID: DEF-005 - Estado: Abierto · se reproduce el 2026-09-28 - Issue de GitHub: #146 - Caso de prueba: CP-ACC-004, variante servidor - Encontrado en: ejecución adversarial de #75, variante servidor de CP-ACC-004. - Reportó: Sesión test-adversary (#75), coordinada por Joaquin Nuñez - Evidencia: Respuestas de signup con access_token presente en ambos casos · Re-test 2026-09-28 (main 44f1519): Ver CP-ACC-004, variante API.

## DEF-006
Title | [DEF-006] Transacción de una categoría archivada no muestra marca de archivada en /transactions
Description / Overview | Transacción de una categoría archivada no muestra marca de archivada en /transactions.
Reproduction Steps | 1- Crear un gasto en categoría "Entretenimiento".
2- Archivar "Entretenimiento" desde /settings.
3- Abrir /transactions del período de ese gasto
Expected Behavior | 02-behavior-spec.md, sad path "categoría archivada": "Las transacciones históricas la siguen mostrando, **con una marca visual de archivada**" — el dashboard ya lo hace bien, /transactions no
Actual Behavior | El ítem muestra el nombre de la categoría sin ningún indicador de archivada (<span class="truncate">Entretenimiento</span>, sin clase ni marca)
Incidence / Severity / Probability of reproduction | Severidad Baja - En el historial no se distingue una categoría archivada de una activa.
100 % (se reprodujo en el re-test del 2026-09-28).
Story and Acceptance Criteria affected | US-44 · Archivar una categoría sin perder historia. Criterio: "Archivar la saca del formulario; las transacciones históricas la siguen mostrando con marca de archivada."
Browsers tested | Chromium (Playwright), emulando un celular de 390×844
Environment | Local, 2026-09-28
Notes | - Defect ID: DEF-006 - Estado: Abierto · se reproduce el 2026-09-28 - Issue de GitHub: #147 - Caso de prueba: CP-CFG-004 - Encontrado en: ejecución de CP-CFG-004 (#75). - Reportó: Sesión test-adversary (#75), coordinada por Joaquin Nuñez - Evidencia: innerHTML del ítem en /transactions, comparado con el dashboard que sí marca "Entretenimiento archivada" · Re-test 2026-09-28 (main 44f1519): Ver CP-CFG-004.

## DEF-007
Title | [DEF-007] Una transacción eliminada desaparece del historial en vez de quedar marcada como eliminada
Description / Overview | Una transacción eliminada desaparece del historial en vez de quedar marcada como eliminada.
Reproduction Steps | 1- Crear un gasto de $50.000.
2- Eliminarlo desde /transactions, confirmando el aviso.
3- Mirar el listado
Expected Behavior | pre-entrega.md FR-08: "la transacción deja de contarse en los totales pero **permanece visible en el historial con una marca de eliminada**"
Actual Behavior | El ítem desaparece por completo de todos los listados. En la base, deleted_at queda seteado correctamente y el total del mes baja lo esperado
Incidence / Severity / Probability of reproduction | Severidad Media - Una transacción eliminada desaparece de la vista: el usuario no puede ver qué borró. Los totales sí quedan bien.
100 % (se reprodujo en el re-test del 2026-09-28).
Story and Acceptance Criteria affected | US-65 · Eliminar una transacción con aviso si toca meses cerrados. Criterio: "El borrado es lógico (deleted_at) y la transacción sale de todos los KPI (I10)." Contradice FR-08: la transacción "permanece visible en el historial con una marca de eliminada".
Browsers tested | Chromium (Playwright), emulando un celular de 390×844
Environment | Local, 2026-09-28
Notes | - Defect ID: DEF-007 - Estado: Abierto · se reproduce el 2026-09-28 - Issue de GitHub: #148 - Caso de prueba: CP-REG-012 - Encontrado en: ejecución de CP-REG-012 (#75) — el caso "pasa" contra la base (soft delete correcto, KPIs excluyen la fila), pero contradice FR-08 en la UI. - Reportó: Sesión test-adversary (#75), coordinada por Joaquin Nuñez - Evidencia: Conteo de ítems en /transactions antes/después, y query directa con deleted_at is not null mostrando la fila · Re-test 2026-09-28 (main 44f1519): Ver CP-REG-012.

## DEF-008
Title | [DEF-008] Tras iniciar sesión se ignora el destino original (next) y siempre entra a /register
Description / Overview | Tras iniciar sesión se ignora el destino original (next) y siempre entra a /register.
Reproduction Steps | 1- Sin sesión, abrir /dashboard?period=2026-06 → redirige a /login?next=%2Fdashboard%3Fperiod%3D2026-06.
2- Iniciar sesión
Expected Behavior | Volver a /dashboard?period=2026-06 — AuthForm.tsx sí llama navigate(next), pero algo lo pisa
Actual Behavior | Termina siempre en /register, ignorando el next
Incidence / Severity / Probability of reproduction | Severidad Media - Quien abre un link directo (por ejemplo al Resumen) sin sesión termina en Registrar después de entrar, no en la pantalla que pidió.
100 % (se reprodujo en el re-test del 2026-09-28).
Story and Acceptance Criteria affected | US-48 · La app pide login. La historia define que una ruta privada sin sesión redirige a /login?next=<ruta>; el destino de next se ignora al entrar.
Browsers tested | Chromium (Playwright), emulando un celular de 390×844
Environment | Local, 2026-09-28. Mismo código en producción, probablemente reproduce igual
Notes | - Defect ID: DEF-008 - Estado: Abierto · se reproduce el 2026-09-28 - Issue de GitHub: #149 - Caso de prueba: CP-ACC-002 - Encontrado en: ejecución completa de CP-ACC-002 (#75) — el guard en sí funciona (redirige a /login?next=... correctamente), pero el recorrido completo (login → destino original) falla. - Reportó: Sesión test-adversary (#75), coordinada por Joaquin Nuñez - Evidencia: Probado dos veces, con next=%2Fdashboard... y next=%2Fsettings, mismo resultado · Re-test 2026-09-28 (main 44f1519): Login desde /login?next=/dashboard?period=2026-06 termina en /register.

## DEF-009
Title | [DEF-009] Cambiar el tipo de una cuenta a no-crédito deja compras en cuotas existentes violando I6
Description / Overview | Cambiar el tipo de una cuenta a no-crédito deja compras en cuotas existentes violando I6.
Reproduction Steps | 1- Con una cuenta credit_card que ya tiene compras en cuotas (2, 3, 12).
2- PATCH /rest/v1/accounts?id=eq.<esa cuenta> con {"type":"cash"}
Expected Behavior | I6 ("installments_count > 1 solo si la cuenta es credit_card") debería impedir este estado, o al menos advertirlo — el trigger actual (check_installments_rule) solo corre sobre transactions, nunca se dispara al editar accounts
Actual Behavior | 200, el tipo cambia. Las transacciones existentes quedan con installments_count > 1 sobre una cuenta ahora cash
Incidence / Severity / Probability of reproduction | Severidad Media - Quedan compras en cuotas sobre una cuenta que ya no es tarjeta de crédito: se rompe la invariante I6 después de creada la transacción.
100 % (se reprodujo en el re-test del 2026-09-28).
Story and Acceptance Criteria affected | US-45 · Crear cuentas indicando su tipo. Criterio: "El tipo determina si admite cuotas (I6)."
Browsers tested | Chromium (Playwright) y consulta directa a la base
Environment | Local, 2026-09-28
Notes | - Defect ID: DEF-009 - Estado: Abierto · se reproduce el 2026-09-28 - Issue de GitHub: #150 - Caso de prueba: — (derivado de CP-CUO-003, I6) - Encontrado en: ejecución adversarial de #75, derivado de CP-CUO-003. - Reportó: Sesión test-adversary (#75), coordinada por Joaquin Nuñez - Evidencia: Respuesta del PATCH + consulta mostrando installments_count 3/2/12 con account.type = "cash" · Re-test 2026-09-28 (main 44f1519): PATCH accounts.type=cash sobre Visa BBVA → aceptado; quedan 4 compras en cuotas sobre una cuenta que ya no es de crédito (I6).

## DEF-010
Title | [DEF-010] Archivar todas las categorías hace que se resiembren las 8 por defecto
Description / Overview | Archivar todas las categorías hace que se resiembren las 8 por defecto.
Reproduction Steps | 1- Archivar las 8 categorías sembradas de un usuario (desde la UI o la API).
2- Abrir /register con ese usuario
Expected Behavior | Respetar la decisión del usuario de no tener categorías activas; ADR-014 pensó la red de contención de /register solo para un usuario que nunca se sembró, no para uno que archivó todo a propósito
Actual Behavior | Aparecen 8 categorías activas nuevas (recién creadas), además de las 8 archivadas — 16 filas en total
Incidence / Severity / Probability of reproduction | Severidad Media - El usuario que archivó todas sus categorías las vuelve a ver aparecer duplicadas (8 nuevas además de las archivadas).
100 % (se reprodujo en el re-test del 2026-09-28).
Story and Acceptance Criteria affected | US-43 · Set inicial de categorías y cuentas. Criterio: "La siembra es por usuario y no se repite si ya existe (ADR-014)."
Browsers tested | Chromium (Playwright), emulando un celular de 390×844
Environment | Local, 2026-09-28
Notes | - Defect ID: DEF-010 - Estado: Abierto · se reproduce el 2026-09-28 - Issue de GitHub: #151 - Caso de prueba: — (FR-04/FR-05) - Encontrado en: ejecución adversarial de #75 (ataque libre). - Reportó: Sesión test-adversary (#75), coordinada por Joaquin Nuñez - Evidencia: Listado de categories del usuario de prueba con 16 filas tras el paso 2 · Re-test 2026-09-28 (main 44f1519): Tras archivar las 8 y abrir /register: activas¦total = 8¦16.

## DEF-011
Title | [DEF-011] No se pueden editar ni archivar cuentas (medios de pago) desde la UI
Description / Overview | No se pueden editar ni archivar cuentas (medios de pago) desde la UI.
Reproduction Steps | 1- Abrir /settings, sección "Cuentas"
Expected Behavior | FR-05: "el usuario puede crear, editar y dar de baja **sus propias categorías y medios de pago**" — solo la mitad (categorías) está implementada
Actual Behavior | Cada fila muestra solo nombre y tipo, sin acciones. Las categorías sí tienen "Editar" y "Archivar" (settings-categories-edit/-archive); las cuentas no tienen equivalente
Incidence / Severity / Probability of reproduction | Severidad Media - Una cuenta creada con un error de nombre o de tipo no se puede corregir ni sacar de la lista.
100 % (se reprodujo en el re-test del 2026-09-28).
Story and Acceptance Criteria affected | US-45 · Crear cuentas indicando su tipo. Criterio: "ABM de cuentas con tipo (credit_card, débito, efectivo, etc.)." Solo existe el alta.
Browsers tested | Chromium (Playwright), emulando un celular de 390×844
Environment | Local, 2026-09-28
Notes | - Defect ID: DEF-011 - Estado: Abierto · se reproduce el 2026-09-28 - Issue de GitHub: #152 - Caso de prueba: — (FR-05, relacionado con CP-CFG-006) - Encontrado en: ejecución de CP-CFG-006 y ataque libre (#75). - Reportó: Sesión test-adversary (#75), coordinada por Joaquin Nuñez - Evidencia: Recorrido del DOM de /settings · Re-test 2026-09-28 (main 44f1519): Botones de acción en la lista de cuentas: 0.

## DEF-012
Title | [DEF-012] Un monto extremo pasa la validación del cliente y termina en un error técnico en inglés
Description / Overview | Un monto extremo pasa la validación del cliente y termina en un error técnico en inglés.
Reproduction Steps | 1- En /register, monto 1000000000000 (excede numeric(14,2)), completar el resto y Guardar
Expected Behavior | Validación de cliente que rechace el monto antes de enviarlo, con un mensaje en español ("El monto máximo permitido es…")
Actual Behavior | La previsualización de cuotas lo muestra normal ("2 cuotas de $500.000.000.000,00"). Al guardar: toast "No se pudo guardar / numeric field overflow" (mensaje técnico en inglés)
Incidence / Severity / Probability of reproduction | Severidad Baja - Un monto fuera de rango pasa la validación de la pantalla y falla recién al guardar, con un mensaje técnico en inglés.
100 % (se reprodujo en el re-test del 2026-09-28).
Story and Acceptance Criteria affected | US-11 · No se puede guardar monto cero o negativo. Los criterios cubren monto vacío, 0 o negativo; el límite superior (numeric(14,2)) no tiene criterio escrito.
Browsers tested | Chromium (Playwright), emulando un celular de 390×844
Environment | Local, 2026-09-28
Notes | - Defect ID: DEF-012 - Estado: Abierto · se reproduce el 2026-09-28 - Issue de GitHub: #153 - Caso de prueba: — (valores límite, I4/C6) - Encontrado en: ataque libre de #75 (valores límite no escritos). - Reportó: Sesión test-adversary (#75), coordinada por Joaquin Nuñez - Evidencia: Texto literal del toast · Re-test 2026-09-28 (main 44f1519): Monto 1000000000000: Siguiente habilitado true; al guardar: "No se pudo guardar numeric field overflow".

## DEF-013
Title | [DEF-013] Con un monto USD muy chico, Guardar se deshabilita sin ningún mensaje visible
Description / Overview | Con un monto USD muy chico, Guardar se deshabilita sin ningún mensaje visible.
Reproduction Steps | 1- En /register: moneda USD, monto 0,01, TC 0,01, cuenta no crediticia (para que no haya selector de cuotas visible)
Expected Behavior | Un mensaje visible que explique por qué no se puede guardar, sin importar si el selector de cuotas está oculto
Actual Behavior | El botón Guardar queda deshabilitado, sin ningún texto de error visible. El motivo real ("Con ese monto, cada cuota daría menos de 0,01") lo genera validateTransactionDraft pero lo asigna al campo de cuotas, que no se renderiza con esa cuenta
Incidence / Severity / Probability of reproduction | Severidad Baja - El botón Guardar queda deshabilitado sin que la pantalla diga por qué.
100 % (se reprodujo en el re-test del 2026-09-28).
Story and Acceptance Criteria affected | US-19 · Registrar un gasto en USD sin convertir a mano. Aplica el criterio de US-11: "el botón queda deshabilitado y el campo dice por qué".
Browsers tested | Chromium (Playwright), emulando un celular de 390×844
Environment | Local, 2026-09-28
Notes | - Defect ID: DEF-013 - Estado: Abierto · se reproduce el 2026-09-28 - Issue de GitHub: #154 - Caso de prueba: — (valores límite) - Encontrado en: ataque libre de #75 (valores límite no escritos). - Reportó: Sesión test-adversary (#75), coordinada por Joaquin Nuñez - Evidencia: Estado del formulario: botón deshabilitado, cero mensajes de error en pantalla · Re-test 2026-09-28 (main 44f1519): Guardar deshabilitado: true. Texto visible: "Completá cuotas para guardar". El motivo real ("cada cuota daría menos de 0,01") no se muestra.

## DEF-014
Title | [DEF-014] El período 0000-01 en el dashboard muestra un error de base de datos crudo
Description / Overview | El período 0000-01 en el dashboard muestra un error de base de datos crudo.
Reproduction Steps | 1- Abrir /dashboard?period=0000-01
Expected Behavior | Igual que otros períodos inválidos (2026-13, fecha-invalida, <script>, 9999-12+"→"): volver silenciosamente al mes actual, sin error visible
Actual Behavior | "No se pudo cargar el resumen: date/time field value out of range: …" (mensaje técnico de Postgres, en inglés)
Incidence / Severity / Probability of reproduction | Severidad Baja - Un período inválido en la URL muestra un error técnico de la base, en inglés.
100 % (se reprodujo en el re-test del 2026-09-28).
Story and Acceptance Criteria affected | US-26 · Cambiar de mes con un selector. Criterio: "El período vive en la URL (?period=AAAA-MM) y es enlazable (C11)." No hay criterio para un período inválido.
Browsers tested | Chromium (Playwright), emulando un celular de 390×844
Environment | Local, 2026-09-28
Notes | - Defect ID: DEF-014 - Estado: Abierto · se reproduce el 2026-09-28 - Issue de GitHub: #155 - Caso de prueba: — (relacionado con CP-DAS-003, Media) - Encontrado en: ataque libre de #75, relacionado con CP-DAS-003. - Reportó: Sesión test-adversary (#75), coordinada por Joaquin Nuñez - Evidencia: Texto literal de la pantalla · Re-test 2026-09-28 (main 44f1519): "No se pudo cargar el resumen: date/time field value out of range: "0000-01-01""

## DEF-015
Title | [DEF-015] Los botones de la paleta de color en /settings no tienen data-testid
Description / Overview | Los botones de la paleta de color en /settings no tienen data-testid.
Reproduction Steps | 1- Recorrer los elementos interactivos de /settings
Expected Behavior | "Todo elemento interactivo lleva data-testid" (07-plan-de-testing.md §2); "un elemento interactivo sin data-testid es un defecto de testeabilidad"
Actual Behavior | Los 10 botones de color (aria-label="#f97316" … "#0ea5e9") tienen data-testid = null. Además settings-categories-edit/-archive se repiten idénticos en cada fila de categoría (sin distinguir cuál)
Incidence / Severity / Probability of reproduction | Severidad Baja - No afecta al usuario. Impide automatizar la elección de color en V3.
100 % (se reprodujo en el re-test del 2026-09-28).
Story and Acceptance Criteria affected | Transversal, sin historia propia. Regla del plan de testing (07-plan-de-testing.md §2): todo elemento interactivo lleva data-testid.
Browsers tested | Chromium (Playwright), emulando un celular de 390×844
Environment | Local, 2026-09-28
Notes | - Defect ID: DEF-015 - Estado: Abierto · se reproduce el 2026-09-28 - Issue de GitHub: #156 - Caso de prueba: — (07-plan-de-testing.md §2) - Encontrado en: ataque libre de #75. - Reportó: Sesión test-adversary (#75), coordinada por Joaquin Nuñez - Evidencia: Recorrido del DOM de /settings · Re-test 2026-09-28 (main 44f1519): Botones de la paleta sin data-testid: 10.

## DEF-016
Title | [DEF-016] No se puede crear ninguna deuda vinculada, ni siquiera una válida (falta SECURITY DEFINER)
Description / Overview | No se puede crear ninguna deuda vinculada, ni siquiera una válida (falta SECURITY DEFINER).
Reproduction Steps | 1- Con sesión válida, POST /rest/v1/debts con un transaction_id propio válido y un monto que cumple I7 (menor o igual al gasto)
Expected Behavior | Aceptar una deuda válida; rechazar solo las que violan I7 con un mensaje de I7 — hoy rechaza **todas**, válidas o no
Actual Behavior | 42501 "permission denied for table transactions", con hint "GRANT UPDATE ON public.transactions". El trigger check_debt_rule hace select … for update sobre transactions sin security definer, así que corre con los permisos del cliente (que no tiene UPDATE sobre esa tabla, C4)
Incidence / Severity / Probability of reproduction | Severidad Media - Latente: las deudas no son de V1, pero cuando se implementen no se va a poder crear ninguna deuda vinculada.
100 % (se reprodujo en el re-test del 2026-09-28).
Story and Acceptance Criteria affected | Sin historia de V1. Afecta a la invariante I7 de las deudas (V2), cuyo trigger ya está en el schema.
Browsers tested | No aplica: consulta directa a la base
Environment | Local, 2026-09-28
Notes | - Defect ID: DEF-016 - Estado: Abierto · se reproduce el 2026-09-28 - Issue de GitHub: #157 - Caso de prueba: — (I7; latente, deudas no son de V1 pero el trigger ya existe en el schema) - Encontrado en: ejecución adversarial de #75, intentando verificar I7. - Reportó: Sesión test-adversary (#75), coordinada por Joaquin Nuñez - Evidencia: Respuesta 42501 de la API · Re-test 2026-09-28 (main 44f1519): Insert de una deuda válida → 42501 "permission denied for table transactions". (re-test repetido en la corrida mum0fi8l: el primero omitía la columna obligatoria incurred_on y devolvía 23502)

## DEF-017
Title | [DEF-017] Después de crear la cuenta no aparece la configuración inicial (US-68 sin implementar)
Description / Overview | La historia US-68 entra en el alcance de la Entrega 1 pero no tiene implementación: no hay ruta, pantalla ni componentes de setup en src/. El issue #159 sigue abierto.
Reproduction Steps | 1- Ir a /signup.
2- Crear una cuenta con un email nuevo y la contraseña Clave123! repetida en "Confirmar contraseña".
3- Observar la pantalla que se abre.
Expected Behavior | US-68: después de crear la cuenta se muestra el setup (para qué la usás, categorías, cuentas y primer gasto), con elementos data-testid de prefijo setup-.
Actual Behavior | La app va directo a /register. No hay ningún elemento con data-testid que empiece con setup-.
Incidence / Severity / Probability of reproduction | Severidad Alta - La configuración inicial comprometida para la Entrega 1 no existía: sus 5 casos no podían pasar.
100 % antes de la corrección. No se reproduce desde el 2026-09-29.
Story and Acceptance Criteria affected | US-68 · Configuración inicial al crear la cuenta. Criterio: "Después de crear la cuenta se muestra el setup, y no vuelve a aparecer una vez que se completó o se salteó."
Browsers tested | Chromium (Playwright), emulando un celular de 390×844
Environment | Local: Vite http://localhost:5180 + Supabase local, main 44f1519, Chromium 390×844, 2026-09-28
Notes | - Defect ID: DEF-017 - Estado: Cerrado · corregido en #173; CP-CFG-011 a CP-CFG-015 pasan en el re-test del 2026-09-29 - Issue de GitHub: #165 - Caso de prueba: CP-CFG-011 (bloquea CP-CFG-012 a CP-CFG-015) - Encontrado en: Ejecución de la Entrega 1, caso CP-CFG-011 - Reportó: Ejecución de la Entrega 1 (runner Playwright, Claude Code), supervisada por Joaquin Nuñez - Evidencia: evidencia/CP-CFG-011-sin-setup.jpg - Corrección: PR #173: implementación de US-68 (ADR-025). Re-test del 2026-09-29: CP-CFG-011 a CP-CFG-015 PASSED. - Es una historia sin implementar más que un error de código. Se reporta como defecto porque la historia está comprometida para esta versión y sus 5 casos no pueden pasar. Los casos CP-CFG-012 a CP-CFG-015 quedan BLOCKED por este defecto.

## DEF-018
Title | [DEF-018] El registro acepta un tipo de cambio con más de 4 decimales y la base lo redondea sin avisar
Description / Overview | En Ajustes el tipo de cambio de referencia se valida a 4 decimales ("Usá hasta 4 decimales"), pero en el formulario de registro no: se puede guardar un TC con 5 decimales y la base lo redondea en silencio.
Reproduction Steps | 1- Abrir /register, cargar USD 100 y escribir 1250,55555 como tipo de cambio.
2- Completar categoría y cuenta y guardar.
3- Consultar la transacción guardada.
Expected Behavior | Misma validación que en Ajustes: rechazar más de 4 decimales con un mensaje (C6: el cliente anticipa lo que la base va a hacer), o guardar exactamente lo que se mostró.
Actual Behavior | Se guarda sin aviso con fx_rate 1250.5556 y amount_ars 125055.56. El equivalente en pesos que mostraba el formulario se calculó con el valor sin redondear.
Incidence / Severity / Probability of reproduction | Severidad Baja - El tipo de cambio guardado no es el que escribió el usuario: la base lo redondea a 4 decimales sin avisar.
100 % (se reprodujo en la ejecución del 2026-09-28).
Story and Acceptance Criteria affected | US-21 · Pisar el tipo de cambio sugerido en una transacción. Criterio: "El TC ingresado a mano pisa al de referencia solo para esa transacción." Se guarda un valor distinto del ingresado.
Browsers tested | Chromium (Playwright), emulando un celular de 390×844
Environment | Local: Vite http://localhost:5180 + Supabase local, main 44f1519, Chromium 390×844, 2026-09-28
Notes | - Defect ID: DEF-018 - Estado: Abierto · nuevo en la Entrega 1 - Issue de GitHub: sin issue - Caso de prueba: — (exploración, relacionado con CP-CUO-010 y CP-CFG-010) - Encontrado en: Exploración negativa y de borde de la Entrega 1 (EXP-01) - Reportó: Ejecución de la Entrega 1 (exploración de bordes EXP-01) - Evidencia: Consulta a la base: fx_rate¦amount_ars = 1250.5556¦125055.56 (resultados.json, EXP-01).

## DEF-019
Title | [DEF-019] Se pueden tener dos categorías activas que solo difieren en mayúsculas ("Salud" y "salud")
Description / Overview | La regla de CP-CFG-003 (no dos categorías activas con el mismo nombre) compara el nombre exacto. Cambiando solo mayúsculas se crea un duplicado que en la grilla del registro se ve como dos chips casi iguales.
Reproduction Steps | 1- Con la categoría activa "Salud" (sembrada), ir a Ajustes.
2- Crear una categoría llamada "salud".
Expected Behavior | Rechazado con "Ya existe una categoría activa con ese nombre", igual que "Salud".
Actual Behavior | Se acepta. Quedan activas "salud" y "Salud".
Incidence / Severity / Probability of reproduction | Severidad Baja - Quedan dos categorías activas que se ven iguales ("Salud" y "salud") y confunden al registrar.
100 % (se reprodujo en la ejecución del 2026-09-28).
Story and Acceptance Criteria affected | US-42 · Crear, renombrar y elegir color de categorías. Criterio: "ABM de categorías propias con nombre y color." La regla de no duplicar nombres (CP-CFG-003) compara el texto exacto.
Browsers tested | Chromium (Playwright), emulando un celular de 390×844
Environment | Local: Vite http://localhost:5180 + Supabase local, main 44f1519, Chromium 390×844, 2026-09-28
Notes | - Defect ID: DEF-019 - Estado: Abierto · nuevo en la Entrega 1 - Issue de GitHub: sin issue - Caso de prueba: — (exploración, variante de CP-CFG-003) - Encontrado en: Exploración negativa y de borde de la Entrega 1 (EXP-02) - Reportó: Ejecución de la Entrega 1 (exploración de bordes EXP-02) - Evidencia: evidencia/EXP-02-salud-duplicada.jpg - El índice único parcial compara con distinción de mayúsculas; lo mismo aplica a cuentas (mismo mecanismo que CP-CFG-007).

## DEF-020
Title | [DEF-020] El tipo de cambio sugerido se muestra con el formato de la base ("1250.0000")
Description / Overview | El valor sugerido es el correcto, pero el campo lo muestra tal como lo devuelve PostgREST, con punto decimal y 4 decimales, mientras el resto de la app usa formato argentino (Ajustes muestra "$ 1.250,00").
Reproduction Steps | 1- Cargar 1250 como tipo de cambio de referencia del mes en Ajustes.
2- Abrir /register, cargar un monto y elegir US$.
3- Mirar el campo "Tipo de cambio (ARS por US$)".
Expected Behavior | "1.250" o "1.250,00", con el mismo formato que Ajustes y que el equivalente "≈ $125.000,00".
Actual Behavior | "1250.0000".
Incidence / Severity / Probability of reproduction | Severidad Baja - El valor es correcto, pero se muestra con el formato de la base ("1250.0000") en vez del formato argentino del resto de la app.
100 % (se reprodujo en la ejecución del 2026-09-28).
Story and Acceptance Criteria affected | US-20 · Sugerir el tipo de cambio de referencia del mes. Criterio: "Si el período tiene TC de referencia, el formulario lo precarga." Se precarga con otro formato.
Browsers tested | Chromium (Playwright), emulando un celular de 390×844
Environment | Local: Vite http://localhost:5180 + Supabase local, main 44f1519, Chromium 390×844, 2026-09-28
Notes | - Defect ID: DEF-020 - Estado: Abierto · nuevo en la Entrega 1 - Issue de GitHub: sin issue - Caso de prueba: CP-MON-003 (PASSED: el valor sugerido es correcto) - Encontrado en: Ejecución de la Entrega 1, caso CP-MON-003 - Reportó: Ejecución de la Entrega 1 (CP-MON-003) - Evidencia: evidencia/CP-MON-003-tc-sugerido.jpg - Cosmético: si el usuario edita el valor igual se interpreta bien. Se registra aparte para no marcar como FAILED un caso cuyo oráculo (el TC sugerido es 1250) se cumple.

## DEF-021
Title | [DEF-021] Los montos grandes se salen de sus casilleros en el Resumen (celular)
Description / Overview | Con montos de 9 cifras o más, los totales del Resumen no entran en sus tarjetas: se cortan o desbordan el contenedor, y el porcentaje de "Por categoría" baja de línea.
Reproduction Steps | 1- Tener un gasto o ingreso con un monto de 9 o más cifras.
2- Abrir /dashboard en un celular (ancho ~390 px).
3- Mirar la tarjeta "Gastado en…", las tarjetas Ingresos y Balance y la lista "Por categoría".
Expected Behavior | Ningún monto se corta ni desborda su contenedor, a cualquier ancho y con montos de hasta el máximo que permite numeric(14,2).
Actual Behavior | El total gastado ($2.165.003.118,…) queda cortado por el borde de la tarjeta; Ingresos ($81.818.491.500) y Balance ($79.653.488.381,50) desbordan su casillero; en "Por categoría" el porcentaje "100,0 %" baja de línea.
Incidence / Severity / Probability of reproduction | Severidad Media - El dato principal del Resumen queda ilegible en el celular, sin forma de verlo completo.
100 % con montos de 9 cifras o más en pantallas de celular.
Story and Acceptance Criteria affected | US-25 · Total gastado del mes actual al entrar; US-29 · Ingresos y balance del mes ("Muestra total de ingresos y balance = ingresos − gastos"); US-27 · Gasto por categoría en barras. Los montos se muestran pero no se pueden leer.
Browsers tested | Safari en iPhone
Environment | Producción (Vercel), Safari en iPhone, ancho ~390 px, 2026-09-29
Notes | - Defect ID: DEF-021 - Estado: Abierto · reportado el 2026-09-29 - Issue de GitHub: #167 - Caso de prueba: — (uso manual; relacionado con DEF-012, montos extremos) - Encontrado en: uso manual en producción desde un iPhone, fuera del catálogo escrito. - Reportó: Uso manual en producción, equipo Biyu - Evidencia: Captura de pantalla del usuario (no se sube al repo: muestra totales de una cuenta de prueba). - Relacionado con DEF-012: los montos enormes entran al sistema y la UI no los soporta. El issue se había creado como DEF-018 y se renumeró a DEF-021 porque DEF-018 ya estaba asignado.

## DEF-022
Title | [DEF-022] El setup de US-68 deja afuera de la app a cuentas existentes y a quien no puede guardarlo
Description / Overview | Después del merge de US-68, las cuentas creadas antes de esa historia tenían que hacer el setup otra vez, y al terminar el setup la app no avanzaba: volvía a /setup sin mensaje. Causa: "sin fila en user_setup" se leía como "setup pendiente" (las cuentas previas no tienen fila) y cualquier error al leer o guardar el estado mandaba de vuelta a /setup, un bucle sin salida cuando la escritura falla (por ejemplo, con la migración sin aplicar en la base hosteada).
Reproduction Steps | 1- Entrar con una cuenta creada antes de US-68.
2- Observar la pantalla que se abre.
3- Con una cuenta nueva, completar o saltear los 4 pasos del setup con la escritura en user_setup fallando.
Expected Behavior | Una cuenta existente entra directo a la app (US-01). Terminar el setup lleva a Registrar y el setup no vuelve a aparecer (US-68).
Actual Behavior | La cuenta existente es obligada a hacer el setup. Al terminarlo, la app se queda en /setup: el botón vuelve a habilitarse sin ningún mensaje.
Incidence / Severity / Probability of reproduction | Severidad Crítica - Bloquea el acceso a toda la app: los usuarios existentes quedan obligados a hacer el setup, y quien no puede guardarlo queda atrapado en /setup.
100 % para cuentas anteriores a US-68, y 100 % del bucle mientras falle la escritura en user_setup.
Story and Acceptance Criteria affected | US-68 · Configuración inicial al crear la cuenta. Criterio: "Después de crear la cuenta se muestra el setup, y no vuelve a aparecer una vez que se completó o se salteó." También US-01: "Un usuario autenticado que abre la app cae en /register."
Browsers tested | Producción: navegador del usuario. Reproducido y verificado en Chromium y WebKit (Playwright)
Environment | Producción (Vercel + Supabase hosteado), 2026-09-29. Reproducido y verificado en local: Vite http://localhost:5180 + Supabase local, main 7812350
Notes | - Defect ID: DEF-022 - Estado: Cerrado · corregido en #176 el 2026-09-29; verificado en local (falta aplicar las migraciones en producción) - Issue de GitHub: #175 - Caso de prueba: — (no había caso; se agregaron los tests de regresión de e2e/setup.spec.ts) - Encontrado en: uso en producción después del merge de #173 (US-68), fuera del catálogo escrito. - Reportó: Uso en producción (usuario con cuenta previa), analizado con Claude Code, equipo Biyu - Evidencia: Tests de regresión en rojo antes de la corrección: e2e/setup.spec.ts (fallan "si guardar el setup falla", "si leer el estado falla" y "cuenta sin fila") y e2e/smoke.spec.ts (esperaba /register después del signup). Después de #176: e2e 28/28 en Chromium y WebKit, pgTAP 175/175, Vitest 246/246. - Corrección: PR #176 (ADR-025 §6): la fila pendiente la crea la base al registrarse, y el guard deja entrar a la app si leer o guardar falla. - No saltó ninguna alarma porque ningún test cubría cuentas previas ni fallas al guardar, y la prueba de humo, que sí fallaba, no corre en la CI. Corrección (ADR-025 §6): trigger que crea la fila pendiente al registrarse (sin fila = cuenta anterior) y el guard falla abierto. Pendiente: correr supabase db push en producción.