## Reporte de ejecución
Biyu - entrega 2 - Reporte de ejecución de test cases · Suscripciones
Test case ID | Prioridad | Título | User story | Camino feliz | Status | Ejecutó | Defectos
CP-SUS-001 | Alta | Dar de alta una suscripción en ARS desde hace 2 meses con día de cobro 10 genera los 2 gastos vencidos al guardar | US-52 · CA-1, CA-2, CA-12 · FR-15 · R1, R4, R5, R8 | Sí | PASSED | Equipo
CP-SUS-002 | Media | Dar de alta una suscripción en ARS desde el mes siguiente no genera gastos al guardar | US-52 · CA-1, CA-2 · US-53 · CA-13 · US-61 · CA-5 · FR-15, FR-16 · R1, R5, R8 | Sí | PASSED | Equipo
CP-SUS-003 | Media | Dar de alta una suscripción con Monto en el límite inferior válido (`"0,01"`) se acepta | US-52 · CA-3 · FR-15 | No | PASSED | Equipo
CP-SUS-004 | Media | Dar de alta una suscripción en ARS con Monto en el límite superior válido (`"999999999999,99"`) se acepta | US-52 · CA-3 · FR-15 | No | PASSED | Equipo
CP-SUS-005 | Media | Dar de alta una suscripción con Día de cobro en el límite inferior `"01"` se guarda como `"1"` | US-52 · CA-4 · FR-15 · R4 | No | PASSED | Equipo
CP-SUS-006 | Media | Dar de alta una suscripción con Día de cobro en el límite superior `"31"` se acepta | US-52 · CA-4 · FR-15 · R4 | No | PASSED | Equipo
CP-SUS-007 | Media | Dar de alta una suscripción con Mes de inicio en el límite inferior (`-24` meses) y Mes de fin igual al de inicio genera exactamente 1 ocurrencia | US-52 · CA-5 · US-53 · CA-14 · FR-15, FR-16 · R1 | No | PASSED | Equipo
CP-SUS-008 | Media | Dar de alta una suscripción con Mes de inicio en el límite superior (`+12` meses) se acepta sin generar gastos | US-52 · CA-5 · US-53 · CA-13 · FR-15 · R1, R5 | No | PASSED | Equipo
CP-SUS-009 | Baja | Dar de alta una suscripción con Mes de fin en el límite superior válido (`"2099-12"`) se acepta | US-52 · CA-3 · FR-15 · ADR-032 | No | PASSED | Equipo
CP-SUS-010 | Media | Dar de alta una suscripción con Nombre de 60 caracteres se acepta y el campo no deja escribir el carácter 61 | US-52 · CA-6 · FR-15 | No | PASSED | Equipo
CP-SUS-011 | Baja | Dar de alta una suscripción con espacios en los bordes del Nombre (`" Netflix "`) la guarda como `"Netflix"` | US-52 · CA-6 · FR-15 | No | PASSED | Equipo
CP-SUS-012 | Media | Dar de alta una suscripción con el mismo nombre que una suscripción cancelada se acepta | US-52 · CA-7 · US-58 · CA-7 · FR-15, FR-17 | No | PASSED | Equipo
CP-SUS-013 | Media | Rechazar en UI el alta de suscripción con Nombre vacío o solo espacios | US-52 · CA-3 · FR-15 | No | PASSED | Equipo
CP-SUS-014 | Media | Rechazar en API `create_subscription` con Nombre vacío o solo espacios | US-52 · CA-3, CA-8 · FR-15 · C6 | No | PASSED | Claude Code (IA)
CP-SUS-015 | Media | Rechazar en API `create_subscription` con Nombre de 61 caracteres | US-52 · CA-6, CA-8 · FR-15 · C6 · ADR-032 | No | PASSED | Claude Code (IA)
CP-SUS-016 | Alta | Rechazar en UI el alta de suscripción con Nombre igual al de otra activa sin distinguir mayúsculas ni espacios (`" netflix "`) | US-52 · CA-3, CA-7 · FR-15 | No | PASSED | Equipo
CP-SUS-017 | Alta | Rechazar en API `create_subscription` con Nombre igual al de otra activa (`" netflix "`) | US-52 · CA-7, CA-8 · FR-15 · C6 | No | PASSED | Claude Code (IA)
CP-SUS-018 | Alta | Rechazar en UI el alta de suscripción con Nombre igual al de una suscripción pausada | US-52 · CA-3, CA-7 · FR-15 | No | PASSED | Equipo
CP-SUS-019 | Alta | Rechazar en API `create_subscription` con Nombre igual al de una suscripción pausada | US-52 · CA-7, CA-8 · FR-15 · C6 | No | PASSED | Claude Code (IA)
CP-SUS-020 | Alta | Rechazar en UI el alta de suscripción con Monto vacío | US-52 · CA-3 · FR-15 | No | PASSED | Equipo
CP-SUS-021 | Alta | Rechazar en API `create_subscription` con `p_amount = null` | US-52 · CA-3, CA-8 · FR-15 · C6 | No | PASSED | Claude Code (IA)
CP-SUS-022 | Alta | Rechazar en UI el alta de suscripción con Monto igual a `"0"` | US-52 · CA-3 · FR-15 | No | PASSED | Equipo
CP-SUS-023 | Alta | Rechazar en API `create_subscription` con `p_amount = "0.00"` | US-52 · CA-3, CA-8 · FR-15 · C6 | No | PASSED | Claude Code (IA)
CP-SUS-024 | Alta | Rechazar en UI el alta de suscripción con Monto negativo (`"-100"`) | US-52 · CA-3 · FR-15 | No | PASSED | Equipo
CP-SUS-025 | Alta | Rechazar en API `create_subscription` con Monto negativo (`p_amount = "-100.00"`) | US-52 · CA-3, CA-8 · FR-15 · C6 | No | PASSED | Claude Code (IA)
CP-SUS-026 | Media | Rechazar en UI el alta de suscripción con Monto de más de 2 decimales (`"100,123"`) | US-52 · CA-3 · FR-15 | No | PASSED | Equipo
CP-SUS-027 | Media | Rechazar en API `create_subscription` con Monto de más de 2 decimales (`"100.123"`) | US-52 · CA-3, CA-8 · FR-15 · C6 | No | PASSED | Claude Code (IA)
CP-SUS-028 | Media | Rechazar en UI el alta de suscripción en ARS con Monto mayor al máximo (`"1000000000000"`) | US-52 · CA-3 · FR-15 | No | PASSED | Equipo
CP-SUS-029 | Media | Rechazar en API `create_subscription` en ARS con Monto mayor al máximo (`"1000000000000.00"`) | US-52 · CA-3, CA-8 · FR-15 · C6 | No | PASSED | Claude Code (IA)
CP-SUS-030 | Media | Rechazar en UI el alta de suscripción en USD con Monto mayor al máximo (`"1000000000000"`) | US-52 · CA-3 · FR-15 | No | PASSED | Equipo
CP-SUS-031 | Media | Rechazar en API `create_subscription` en USD con Monto mayor al máximo (`"1000000000000.00"`) | US-52 · CA-3, CA-8 · FR-15 · C6 | No | PASSED | Claude Code (IA)
CP-SUS-032 | Media | Rechazar en UI el alta de suscripción sin elegir Categoría | US-52 · CA-3 · FR-15 | No | PASSED | Claude Code (IA)
CP-SUS-033 | Media | Rechazar en API `create_subscription` con `p_category_id = null` | US-52 · CA-3, CA-8 · FR-15 · C6 | No | PASSED | Claude Code (IA)
CP-SUS-034 | Media | Rechazar en UI el alta de suscripción sin elegir Medio de pago | US-52 · CA-3 · FR-15 | No | PASSED | Equipo
CP-SUS-035 | Media | Rechazar en API `create_subscription` con `p_account_id = null` | US-52 · CA-3, CA-8 · FR-15 · C6 | No | PASSED | Claude Code (IA)
CP-SUS-036 | Media | Rechazar en UI el alta de suscripción con Día de cobro vacío | US-52 · CA-3, CA-4 · FR-15 | No | PASSED | Equipo
CP-SUS-037 | Media | Rechazar en API `create_subscription` con `p_billing_day = null` | US-52 · CA-4, CA-8 · FR-15 · C6 | No | PASSED | Claude Code (IA)
CP-SUS-038 | Media | Rechazar en UI el alta de suscripción con Día de cobro `"0"` | US-52 · CA-3, CA-4 · FR-15 | No | PASSED | Equipo
CP-SUS-039 | Media | Rechazar en API `create_subscription` con `p_billing_day = 0` | US-52 · CA-4, CA-8 · FR-15 · C6 | No | PASSED | Claude Code (IA)
CP-SUS-040 | Media | Rechazar en UI el alta de suscripción con Día de cobro `"32"` | US-52 · CA-3, CA-4 · FR-15 | No | PASSED | Equipo
CP-SUS-041 | Media | Rechazar en API `create_subscription` con `p_billing_day = 32` | US-52 · CA-4, CA-8 · FR-15 · C6 | No | PASSED | Claude Code (IA)
CP-SUS-042 | Baja | Bloquear en UI la escritura de letras, coma y signo menos en Día de cobro | US-52 · CA-4 · FR-15 | No | PASSED | Equipo
CP-SUS-043 | Media | Rechazar en API `create_subscription` con Día de cobro no entero (`p_billing_day = 1.5`) | US-52 · CA-4, CA-8 · FR-15 · C6 | No | PASSED | Claude Code (IA)
CP-SUS-044 | Media | Rechazar en UI el alta de suscripción con Mes de inicio vacío | US-52 · CA-3 · FR-15 | No | PASSED | Equipo
CP-SUS-045 | Media | Rechazar en API `create_subscription` con `p_start_period = null` | US-52 · CA-3, CA-8 · FR-15 · C6 | No | PASSED | Claude Code (IA)
CP-SUS-046 | Media | Rechazar en UI el alta de suscripción con Mes de inicio anterior al límite inferior (`-25` meses) | US-52 · CA-3, CA-5 · FR-15 · ADR-032 | No | PASSED | Equipo
CP-SUS-047 | Media | Rechazar en API `create_subscription` con Mes de inicio anterior al límite inferior (`-25` meses) | US-52 · CA-5, CA-8 · FR-15 · C6 · ADR-032 | No | PASSED | Claude Code (IA)
CP-SUS-048 | Media | Rechazar en UI el alta de suscripción con Mes de inicio posterior al límite superior (`+13` meses) | US-52 · CA-3, CA-5 · FR-15 · ADR-032 | No | PASSED | Equipo
CP-SUS-049 | Media | Rechazar en API `create_subscription` con Mes de inicio posterior al límite superior (`+13` meses) | US-52 · CA-5, CA-8 · FR-15 · C6 · ADR-032 | No | PASSED | Claude Code (IA)
CP-SUS-050 | Media | Rechazar en UI el alta de suscripción con Mes de fin anterior al Mes de inicio | US-52 · CA-3 · FR-15 | No | PASSED | Equipo
CP-SUS-051 | Media | Rechazar en API `create_subscription` con `p_end_period < p_start_period` | US-52 · CA-3, CA-8 · FR-15 · C6 | No | PASSED | Claude Code (IA)
CP-SUS-052 | Baja | Rechazar en UI el alta de suscripción con Mes de fin posterior a diciembre 2099 (`"2100-01"`) | US-52 · CA-3 · FR-15 · ADR-032 | No | PASSED | Equipo
CP-SUS-053 | Baja | Rechazar en API `create_subscription` con `p_end_period = "2100-01-01"` | US-52 · CA-3, CA-8 · FR-15 · C6 · ADR-032 | No | PASSED | Claude Code (IA)
CP-SUS-054 | Baja | Dar de alta una suscripción con Descripción de 200 caracteres se acepta y la UI recorta el carácter 201 | US-52 · CA-3 · FR-15 · ADR-032 | No | PASSED | Equipo
CP-SUS-055 | Baja | Rechazar en API `create_subscription` con Descripción de 201 caracteres | US-52 · CA-3, CA-8 · FR-15 · C6 · ADR-032 | No | PASSED | Claude Code (IA)
CP-SUS-056 | Media | Rechazar en API `create_subscription` con `p_category_id` propia archivada | US-52 · CA-3, CA-8 · FR-15 · C6 · ADR-030 | No | PASSED | Claude Code (IA)
CP-SUS-057 | Media | Rechazar en API `create_subscription` con `p_account_id` propia archivada | US-52 · CA-3, CA-8 · FR-15 · C6 · ADR-030 | No | PASSED | Claude Code (IA)
CP-SUS-058 | Alta | Rechazar en API `create_subscription` usando `p_category_id` de otro usuario | US-52 · CA-3, CA-8, CA-15 · FR-15 · C6, C7 · ADR-030 | No | PASSED | Claude Code (IA)
CP-SUS-059 | Alta | Rechazar en API `create_subscription` usando `p_account_id` de otro usuario | US-52 · CA-3, CA-8, CA-15 · FR-15 · C6, C7 · ADR-030 | No | PASSED | Claude Code (IA)
CP-SUS-060 | Alta | Rechazar en API un `INSERT` directo sobre `/rest/v1/subscriptions` con la sesión del usuario | US-52 · CA-9 · FR-15 · C5, C7 · ADR-030 | No | PASSED | Claude Code (IA)
CP-SUS-061 | Alta | Rechazar en API un `DELETE` directo sobre `/rest/v1/subscriptions` con la sesión del usuario | US-52 · CA-9 · FR-15 · C5, C7, C10 · ADR-030 | No | PASSED | Claude Code (IA)
CP-SUS-062 | Media | Dos toques seguidos en `"Guardar suscripción"` deshabilitan el botón y crean una sola suscripción | US-52 · CA-10 · FR-15 | No | PASSED | Equipo
CP-SUS-063 | Alta | Rechazar en UI ver el detalle de una suscripción de otro usuario mostrando `subscription-detail-not-found` | US-52 · CA-13, CA-14 · FR-15 · C7 | No | PASSED | Claude Code (IA)
CP-SUS-064 | Alta | Rechazar en API leer una suscripción de otro usuario (`GET /rest/v1/subscriptions` devuelve `[]`) | US-52 · CA-13 · FR-15 · C7 | No | PASSED | Claude Code (IA)
CP-SUS-065 | Alta | Rechazar en API `create_subscription` sin sesión autenticada (rol `anon`) | US-52 · CA-13 · FR-15 · C7 · ADR-030 | No | FAILED | Claude Code (IA) | DEF-035
CP-SUS-066 | Alta | Rechazar en API `GET /rest/v1/subscriptions` sin sesión autenticada (rol `anon`) | US-52 · CA-13 · FR-15 · C7 | No | FAILED | Claude Code (IA) | DEF-035
CP-SUS-067 | Baja | Mostrar estado vacío `subscriptions-empty` y ocultar la tarjeta del total comprometido cuando el usuario no tiene suscripciones | US-52 · CA-14 · US-63 (Pantalla) · FR-15 | No | PASSED | Equipo
CP-SUS-068 | Baja | Mostrar aviso `subscription-form-category-empty` y enlace `"Ir a Ajustes"` cuando el usuario no tiene categorías activas | US-52 · CA-14 · FR-15 | No | PASSED | Claude Code (IA)
CP-SUS-069 | Baja | Mostrar aviso `subscription-form-account-empty` y enlace `"Ir a Ajustes"` cuando el usuario no tiene medios de pago activos | US-52 · CA-14 · FR-15 | No | PASSED | Claude Code (IA)
CP-SUS-070 | Alta | Puesta al día automática al entrar a la app genera 2 períodos vencidos pendientes y muestra el aviso `app-catchup-generated` | US-53 · CA-1, CA-9 · FR-16 · R1, R4, R5, R6, R7 · C4, C5 · ADR-017, ADR-030, ADR-031 | Sí | PASSED | Equipo
CP-SUS-071 | Alta | Recargar la página y navegar entre pestañas con las suscripciones al día no crea transacciones nuevas ni muestra `app-catchup-generated` | US-53 · CA-2, CA-10 · FR-16 · R2 · ADR-017, ADR-031 | No | PASSED | Equipo
CP-SUS-072 | Alta | Dos llamadas consecutivas por API a `run_subscription_catchup` responden `200 OK` sin error y dejan exactamente 1 transacción por período | US-53 · CA-1, CA-2, CA-3 · FR-16 · R1, R2 · ADR-017, ADR-030 | No | PASSED | Claude Code (IA)
CP-SUS-073 | Media | `run_subscription_catchup` sigue generando ocurrencias aunque la categoría y el medio de pago se hayan archivado después del alta | US-53 · CA-6 · FR-16 · R1, R7 · ADR-030 | No | PASSED | Claude Code (IA)
CP-SUS-074 | Alta | Suscripción en estado `paused` no genera ocurrencias al ejecutar `run_subscription_catchup` | US-53 · CA-7 · US-56 · CA-5 · FR-16, FR-17 · R3 · ADR-030 | No | PASSED | Claude Code (IA)
CP-SUS-075 | Alta | Suscripción en estado `cancelled` no genera ocurrencias al ejecutar `run_subscription_catchup` | US-53 · CA-7 · US-58 · CA-3 · FR-16, FR-17 · R3 · ADR-030 | No | PASSED | Claude Code (IA)
CP-SUS-076 | Alta | Dar de alta una suscripción con rango cerrado en el pasado (`<MES_HACE_4>` a `<MES_HACE_2>`) genera exactamente esos 3 meses y muestra `"Terminó en <mes hace 2>"` | US-53 · CA-8, CA-9 · US-52 · CA-12 · FR-15, FR-16 · R1 · ADR-032 | No | PASSED | Equipo
CP-SUS-077 | Alta | Suscripción en USD cuyo monto en pesos supera `$999.999.999.999,99` queda bloqueada con `"No se pudo cargar"` sin frenar otra suscripción activa ni mostrar `app-catchup-error` | US-53 · CA-12 · US-62 (Pantalla) · FR-16 · R1, R6 · ADR-030, ADR-031 | No | PASSED | Claude Code (IA)
CP-SUS-078 | Alta | Suscripción con día de cobro `31` entre `2026-01` y `2026-04` genera ocurrencias con fechas `31/01/2026`, `28/02/2026`, `31/03/2026` y `30/04/2026` | US-54 · CA-1, CA-4, CA-5 · US-55 · CA-6 · US-75 · CA-5 · FR-16 · R4 · ADR-017 | No | PASSED | Equipo
CP-SUS-079 | Media | Suscripción con día de cobro `29` en febrero de año no bisiesto (`2026-02`) genera la ocurrencia con fecha `28/02/2026` | US-54 · CA-2, CA-4 · FR-16 · R4 · ADR-017 | No | PASSED | Equipo
CP-SUS-080 | Media | Suscripción con día de cobro `30` en febrero de año no bisiesto (`2026-02`) genera la ocurrencia con fecha `28/02/2026` | US-54 · CA-3, CA-4 · FR-16 · R4 · ADR-017 | No | PASSED | Equipo
CP-SUS-081 | Alta | Suscripción con día de cobro `<DIA_MAÑANA>` no genera la ocurrencia del mes corriente | US-55 · CA-1 · US-53 · CA-13 · FR-16 · R5 · ADR-021 | No | PASSED | Equipo
CP-SUS-082 | Alta | Suscripción con día de cobro igual a `<DIA_HOY>` genera la ocurrencia del mes corriente | US-55 · CA-2 · US-53 · CA-13 · FR-16 · R5 · ADR-021 | Sí | PASSED | Equipo
CP-SUS-083 | Alta | Suscripción con día de cobro `<DIA_AYER>` genera la ocurrencia del mes corriente con fecha de ayer | US-55 · CA-3 · US-53 · CA-13 · FR-16 · R5 · ADR-021 | No | PASSED | Equipo
CP-SUS-084 | Alta | Períodos anteriores al corriente se generan siempre aunque el día de cobro (`28`) sea posterior a `<DIA_HOY>` | US-55 · CA-4 · FR-16 · R5 · ADR-021 | No | PASSED | Equipo
CP-SUS-085 | Alta | Pausar suscripción activa con día de cobro `28` (`> <DIA_HOY>`) muestra advertencia de este mes y pasa a `"Pausada desde <HOY>"` con piso en `<MES_SIGUIENTE>` | US-56 · CA-1, CA-2, CA-3, CA-5, CA-11 · FR-17 · R3, R8 · ADR-030 | Sí | PASSED | Equipo
CP-SUS-086 | Media | Pausar suscripción activa cuyo cobro del mes corriente ya fue generado (`<DIA_AYER>`) no muestra la oración `"Este mes tampoco se cobra..."` | US-56 · CA-11, CA-1 · FR-17 · R8 · ADR-030 | No | PASSED | Equipo
CP-SUS-087 | Media | Tocar `"Cancelar"` en el diálogo de pausa cierra el diálogo y mantiene la suscripción `"Activa"` | US-56 · CA-6 · FR-17 | No | PASSED | Equipo
CP-SUS-088 | Alta | `pause_subscription` por API ejecuta primero la puesta al día y genera los meses vencidos pendientes antes de pausar | US-56 · CA-4 · FR-17 · R1, R8 · ADR-030 | No | PASSED | Claude Code (IA)
CP-SUS-089 | Alta | Pausar suscripción en USD con mes bloqueado por falta de tipo de cambio muestra `pause-subscription-dialog-blocked-warning` y quita el bloqueo al confirmar | US-56 · CA-10 · US-62 · CA-5 · FR-17 · R6, R8 · ADR-030 | No | PASSED | Equipo
CP-SUS-090 | Alta | Cargar en Ajustes el tipo de cambio de un mes descartado al pausar y luego reanudar la suscripción no genera retroactivamente ese mes | US-56 · CA-10 · US-57 · CA-2 · FR-17 · R6, R8 · ADR-030 | No | PASSED | Equipo
CP-SUS-091 | Media | Rechazar en API `pause_subscription` sobre una suscripción que ya está en estado `paused` | US-56 · CA-7 · FR-17 · C6 · ADR-030 | No | PASSED | Claude Code (IA)
CP-SUS-092 | Media | Rechazar en API `pause_subscription` sobre una suscripción en estado `cancelled` | US-56 · CA-7 · US-58 · CA-6 · FR-17 · C6 · ADR-030 | No | PASSED | Claude Code (IA)
CP-SUS-093 | Alta | Rechazar en API un `PATCH` directo de `status` sobre `/rest/v1/subscriptions` con la sesión del usuario | US-56 · CA-8 · US-58 · CA-6 · FR-17 · C5, C7 · ADR-030 | No | PASSED | Claude Code (IA)
CP-SUS-094 | Alta | Rechazar en API `pause_subscription` usando la sesión de otro usuario (`404 P0002`) | US-56 · CA-9 · FR-17 · C7 · ADR-030 | No | FAILED | Claude Code (IA) | DEF-034
CP-SUS-095 | Alta | Rechazar en API `pause_subscription` sin sesión autenticada (rol `anon`) | US-56 · CA-9 · FR-17 · C7 · ADR-030 | No | FAILED | Claude Code (IA) | DEF-035
CP-SUS-096 | Alta | Reanudar suscripción pausada abre `resume-subscription-dialog`, pasa a `"Activa"`, limpia `paused_at`, conserva `generate_from_period = '<MES_SIGUIENTE>-01'` y no genera el mes actual | US-57 · CA-1, CA-2, CA-4, CA-5 · US-56 · CA-3 · FR-17 · R8 · ADR-030 | Sí | PASSED | Equipo
CP-SUS-097 | Media | Reanudar suscripción pausada con `start_period` futuro (`<MES_MAS_3>`) conserva `generate_from_period = '<MES_MAS_3>-01'` y no genera gastos | US-57 · CA-3, CA-4, CA-5 · FR-17 · R8 · ADR-030 | No | PASSED | Equipo
CP-SUS-098 | Media | Rechazar en API `resume_subscription` sobre una suscripción que ya está en estado `active` | US-57 · CA-6 · FR-17 · C6 · ADR-030 | No | PASSED | Claude Code (IA)
CP-SUS-099 | Media | Rechazar en API `resume_subscription` sobre una suscripción en estado `cancelled` | US-57 · CA-6 · US-58 · CA-6 · FR-17 · C6 · ADR-030 | No | PASSED | Claude Code (IA)
CP-SUS-100 | Alta | Rechazar en API `resume_subscription` usando la sesión de otro usuario (`404 P0002`) | US-57 · CA-7 · FR-17 · C7 · ADR-030 | No | FAILED | Claude Code (IA) | DEF-034
CP-SUS-101 | Alta | Rechazar en API `resume_subscription` sin sesión autenticada (rol `anon`) | US-57 · CA-7 · FR-17 · C7 · ADR-030 | No | FAILED | Claude Code (IA) | DEF-035
CP-SUS-102 | Alta | Cancelar suscripción activa con 4 gastos cargados mantiene el historial en el Detalle y en el Resumen y oculta los botones de acción | US-58 · CA-1, CA-2, CA-3, CA-5, CA-6 · FR-17 · C5, C10 · ADR-030 | Sí | PASSED | Equipo
CP-SUS-103 | Media | Cancelar suscripción desde el estado `"Pausada"` (`paused -> cancelled`) fija `cancelled_at` y la mueve al grupo `"Canceladas"` | US-58 · CA-1, CA-5, CA-6 · FR-17 · ADR-030 | No | PASSED | Equipo
CP-SUS-104 | Alta | `cancel_subscription` por API ejecuta primero la puesta al día y genera los meses vencidos pendientes antes de cancelar | US-58 · CA-1, CA-4 · FR-17 · R1 · ADR-030 | No | PASSED | Claude Code (IA)
CP-SUS-105 | Media | Cancelar suscripción en USD bloqueada sin gastos cargados muestra `cancel-subscription-dialog-blocked-warning` y `"Todavía no se cargó ningún gasto."` | US-58 · CA-5, CA-10 · US-62 · CA-5 · FR-17 · R6 · ADR-030 | No | PASSED | Equipo
CP-SUS-106 | Media | Rechazar en API `cancel_subscription` sobre una suscripción que ya está en estado `cancelled` | US-58 · CA-8 · FR-17 · C6 · ADR-030 | No | PASSED | Claude Code (IA)
CP-SUS-107 | Alta | Rechazar en API `cancel_subscription` usando la sesión de otro usuario (`404 P0002`) | US-58 · CA-9 · FR-17 · C7 · ADR-030 | No | FAILED | Claude Code (IA) | DEF-034
CP-SUS-108 | Alta | Rechazar en API `cancel_subscription` sin sesión autenticada (rol `anon`) | US-58 · CA-9 · FR-17 · C7 · ADR-030 | No | FAILED | Claude Code (IA) | DEF-035
CP-SUS-109 | Alta | Editar el monto de una suscripción activa de `$5.000,00` a `$7.000,00` conserva las 4 ocurrencias ya generadas en `$5.000,00` y muestra Moneda y Mes de inicio como solo lectura | US-59 · CA-1, CA-5, CA-7 · FR-17 · R7 · C5 · ADR-030, ADR-032 | Sí | PASSED | Equipo
CP-SUS-110 | Alta | `update_subscription` por API genera primero los meses vencidos pendientes con el monto anterior antes de guardar el monto nuevo | US-59 · CA-2 · FR-17 · R7 · C5 · ADR-030 | No | PASSED | Claude Code (IA)
CP-SUS-111 | Media | Editar la categoría y el medio de pago de una suscripción no modifica las transacciones ya generadas | US-59 · CA-3 · FR-17 · R7 · C5 · ADR-030, ADR-032 | No | PASSED | Claude Code (IA)
CP-SUS-112 | Media | Editar el nombre de `"Netflix"` a `"Netflix 4K"` mantiene la descripción `"Netflix"` en la transacción anterior y muestra `"Netflix 4K"` en la marca de Movimientos | US-59 · CA-4 · US-61 · CA-3 · FR-16, FR-17 · C5 · ADR-030 | No | PASSED | Claude Code (IA)
CP-SUS-113 | Alta | Editar el día de cobro de `28` a `1` cuando el mes corriente aún no se había generado crea al guardar la ocurrencia del mes corriente con los datos nuevos | US-59 · CA-3, CA-12 · FR-17 · R5, R7 · ADR-030 | No | PASSED | Equipo
CP-SUS-114 | Media | Rechazar en API enviar `p_currency` en `update_subscription` | US-59 · CA-5 · FR-17 · C6 · ADR-030, ADR-032 | No | PASSED | Claude Code (IA)
CP-SUS-115 | Media | Rechazar en API enviar `p_start_period` en `update_subscription` | US-59 · CA-5 · FR-17 · C6 · ADR-030, ADR-032 | No | PASSED | Claude Code (IA)
CP-SUS-116 | Media | Rechazar en UI editar el Mes de fin de una suscripción activa a un período pasado (`<MES_ANTERIOR>`) | US-59 · CA-6 · FR-17 · C6 · ADR-032 | No | PASSED | Equipo
CP-SUS-117 | Media | Rechazar en API `update_subscription` con `p_end_period` anterior al período corriente (`<MES_ANTERIOR>-01`) | US-59 · CA-6 · FR-17 · C6 · ADR-030, ADR-032 | No | PASSED | Claude Code (IA)
CP-SUS-118 | Alta | Rechazar en UI renombrar una suscripción poniéndole el nombre de otra suscripción activa del mismo usuario | US-59 · CA-7 · US-52 · CA-7 · FR-17 · C6 · ADR-032 | No | PASSED | Equipo
CP-SUS-119 | Alta | Rechazar en API `update_subscription` renombrando una suscripción con el nombre de otra activa del mismo usuario | US-59 · CA-7 · US-52 · CA-7 · FR-17 · C6 · ADR-030, ADR-032 | No | PASSED | Claude Code (IA)
CP-SUS-120 | Media | Rechazar en UI editar una suscripción cancelada al navegar directo a `/subscriptions/<SUB_ID>/edit` | US-59 · CA-8 · US-58 · CA-6 · FR-17 | No | PASSED | Claude Code (IA)
CP-SUS-121 | Media | Rechazar en API `update_subscription` sobre una suscripción en estado `cancelled` | US-59 · CA-8 · US-58 · CA-6 · FR-17 · C6 · ADR-030 | No | PASSED | Claude Code (IA)
CP-SUS-122 | Alta | Rechazar en API un `PATCH` directo de `amount` sobre `/rest/v1/subscriptions` con la sesión del usuario | US-59 · CA-9 · FR-17 · C5, C7 · ADR-030 | No | PASSED | Claude Code (IA)
CP-SUS-123 | Media | Editar el monto de una suscripción cuya categoría actual fue archivada permite guardar conservando `"Entretenimiento (archivada)"` | US-59 · CA-10 · FR-17 · ADR-030, ADR-032 | No | PASSED | Equipo
CP-SUS-124 | Media | Rechazar en API cambiar `p_category_id` en `update_subscription` a otra categoría archivada distinta de la actual | US-59 · CA-10 · FR-17 · C6 · ADR-030, ADR-032 | No | PASSED | Claude Code (IA)
CP-SUS-125 | Media | Editar el monto de una suscripción cuyo medio de pago actual fue archivado permite guardar conservando `"Efectivo (archivada)"` | US-59 · CA-10 · FR-17 · ADR-030, ADR-032 | No | PASSED | Claude Code (IA)
CP-SUS-126 | Media | Rechazar en API cambiar `p_account_id` en `update_subscription` a otra cuenta archivada distinta de la actual | US-59 · CA-10 · FR-17 · C6 · ADR-030, ADR-032 | No | PASSED | Claude Code (IA)
CP-SUS-127 | Media | Editar la descripción de una suscripción terminada (`end_period = <MES_HACE_2>`) sin tocar el Mes de fin permite guardar | US-59 · CA-11 · FR-17 · ADR-030, ADR-032 | No | PASSED | Equipo
CP-SUS-128 | Alta | Extender una suscripción terminada (`end_period = <MES_HACE_2>`) tocando `"Sin fin"` mueve `generate_from_period` al período corriente sin rellenar `<MES_ANTERIOR>` | US-59 · CA-11 · FR-17 · R1, R8 · ADR-030, ADR-032 | No | PASSED | Equipo
CP-SUS-129 | Alta | Rechazar en API `update_subscription` usando la sesión de otro usuario (`404 P0002`) | US-59 · CA-13 · FR-17 · C7 · ADR-030 | No | FAILED | Claude Code (IA) | DEF-034
CP-SUS-130 | Alta | Rechazar en API `update_subscription` sin sesión autenticada (rol `anon`) | US-59 · CA-13 · FR-17 · C7 · ADR-030 | No | FAILED | Claude Code (IA) | DEF-035
CP-SUS-131 | Alta | Eliminar desde Movimientos la ocurrencia de `<MES_ANTERIOR>` muestra `delete-transaction-subscription-note`, figura con `"Eliminado"` en el Detalle y no vuelve a crearse al recargar | US-60 · CA-1, CA-3, CA-5 · FR-08 · R2 · C10 · ADR-017 | Sí | PASSED | Claude Code (IA)
CP-SUS-132 | Alta | Eliminar la ocurrencia de `<MES_ANTERIOR>` de una suscripción deja de sumarla en `"Gastado en <mes corto>"` del Resumen | US-60 · CA-2 · FR-08 · C10 · ADR-017 | No | PASSED | Claude Code (IA)
CP-SUS-133 | Alta | Restaurar desde el filtro `"Eliminados"` de Movimientos la ocurrencia borrada vuelve a sumarla en el Resumen, quita la marca `"Eliminado"` en el Detalle y no duplica el mes | US-60 · CA-4 · FR-08 · R2 · C10 · ADR-017 | No | PASSED | Claude Code (IA)
CP-SUS-134 | Alta | Mostrar la marca de suscripción en Movimientos y en `"Últimos movimientos"` del Resumen (y no en un gasto manual) y navegar al Detalle al tocarla | US-61 · CA-1, CA-2 · FR-16 · ADR-017 | Sí | PASSED | Claude Code (IA)
CP-SUS-135 | Alta | La ocurrencia generada de una suscripción suma en `"Gastado en <mes corto>"` y resta en `"Balance"` del Resumen de V1 | US-61 · CA-1 · US-53 · CA-1 · FR-16 · R7 · ADR-017 | No | PASSED | Equipo
CP-SUS-136 | Media | Listar en `"Gastos cargados"` del Detalle las ocurrencias de la suscripción ordenadas por período descendente | US-61 · CA-5 · FR-16 · ADR-017 | No | PASSED | Equipo
CP-SUS-137 | Media | Mostrar la marca de suscripción en Movimientos aunque la suscripción esté en estado `paused` | US-61 · CA-4 · FR-16, FR-17 · ADR-017 | No | PASSED | Claude Code (IA)
CP-SUS-138 | Media | Mostrar la marca de suscripción en Movimientos aunque la suscripción esté en estado `cancelled` | US-61 · CA-4 · US-58 · CA-2 · FR-16, FR-17 · ADR-017 | No | PASSED | Equipo
CP-SUS-139 | Alta | Suscripción activa en USD con tipo de cambio en `<MES_HACE_2>` y sin tipo de cambio en `<MES_ANTERIOR>` genera solo `<MES_HACE_2>`, muestra `"Falta tipo de cambio"` y el botón `"Cargar tipo de cambio"` navega a `/settings?period=<MES_ANTERIOR>` | US-62 · CA-1, CA-2, CA-7 · FR-15 · R6 · C5 · ADR-002, ADR-031 | Sí | PASSED | Claude Code (IA)
CP-SUS-140 | Alta | Guardar en Ajustes el tipo de cambio faltante de `<MES_ANTERIOR>` dispara la puesta al día sin recargar, muestra `"Se cargó 1 gasto de suscripciones"` y quita el bloqueo | US-62 · CA-3 · US-53 · CA-1 · FR-15, FR-16 · R6 · C5 · ADR-002, ADR-031 | No | PASSED | Equipo
CP-SUS-141 | Media | Con 3 meses bloqueados por falta de tipo de cambio, el aviso los lista con comas y `"y"` y el botón `"Cargar tipo de cambio"` apunta al mes más viejo | US-62 · CA-7, CA-8 · FR-15 · R6 · ADR-031 | No | PASSED | Equipo
CP-SUS-142 | Media | Suscripción activa en USD sin tipo de cambio del mes corriente antes del día de cobro (`28 > <DIA_HOY>`) no se muestra bloqueada | US-62 · CA-4, CA-6 · FR-15 · R5, R6 · ADR-031 | No | PASSED | Equipo
CP-SUS-143 | Alta | Con dos suscripciones activas en ARS (`$5.000,00` y `$2.500,00`), el total mensual comprometido muestra `"$7.500,00"` y `"2 suscripciones activas este mes"` | US-63 · CA-1 · FR-16 · C1, C2 · ADR-033 | Sí | PASSED | Equipo
CP-SUS-144 | Alta | Suscripción activa en `USD 10,00` con tipo de cambio del período corriente `1.250,00` suma `"$12.500,00"` al total mensual comprometido | US-63 · CA-3 · FR-16 · C1, C2 · ADR-013, ADR-033 | No | PASSED | Equipo
CP-SUS-145 | Alta | Con una sola suscripción activa en `USD 10,00` y sin tipo de cambio del período corriente, el total comprometido muestra `"$0,00"`, `"1 suscripción activa este mes"` y `"+ USD 10,00 sin tipo de cambio de <mes actual>"` | US-63 · CA-4, CA-7 · FR-16 · C1, C2 · ADR-033 | No | PASSED | Equipo
CP-SUS-146 | Alta | Editar el monto de una suscripción de `$5.000,00` a `$8.000,00` actualiza el total mensual comprometido a `"$8.000,00"` aunque la ocurrencia del mes corriente ya se haya generado por `$5.000,00` | US-63 · CA-5 · FR-16 · C2 · ADR-033 | No | PASSED | Equipo
CP-SUS-147 | Alta | El Resumen (`/dashboard`) no suma suscripciones cuya ocurrencia del mes corriente aún no fue generada y muestra el estado vacío del período | US-63 · CA-6 · FR-16 · ADR-033 | No | PASSED | Equipo
CP-SUS-148 | Alta | Una suscripción activa con `end_period` igual al período corriente (`<MES_ACTUAL>`) sí suma al total mensual comprometido | US-63 · CA-8 · FR-16 · ADR-033 | No | PASSED | Equipo
CP-SUS-149 | Media | Una suscripción en estado `paused` no suma al total mensual comprometido (`"$0,00"` y `"No tenés suscripciones activas este mes"`) | US-63 · CA-2 · FR-16 · ADR-033 | No | PASSED | Equipo
CP-SUS-150 | Media | Una suscripción en estado `cancelled` no suma al total mensual comprometido | US-63 · CA-2 · FR-16 · ADR-033 | No | PASSED | Equipo
CP-SUS-151 | Media | Una suscripción activa con `start_period` en el mes siguiente (`<MES_SIGUIENTE>`) no suma al total mensual comprometido del mes corriente | US-63 · CA-2 · FR-16 · ADR-033 | No | PASSED | Equipo
CP-SUS-152 | Media | Una suscripción activa ya terminada (`end_period = <MES_ANTERIOR>`) no suma al total mensual comprometido del mes corriente | US-63 · CA-2, CA-8 · FR-16 · ADR-033 | No | PASSED | Equipo
CP-SUS-153 | Alta | Vista previa en `/subscriptions/new` con `$5.000,00` ARS, día `28` (`> <DIA_HOY>`), desde `<MES_HACE_2>` y sin fin muestra 2 meses en `"Se cargan al guardar"`, 3 en `"Próximos cobros"`, resumen de `"$10.000,00"` y al guardar crea exactamente esas 2 transacciones | US-75 · CA-1, CA-7 · US-52 · CA-2 · FR-16 · R1, R4, R5 · ADR-017, ADR-031, ADR-032 | Sí | PASSED | Claude Code (IA)
CP-SUS-154 | Alta | Vista previa en `/subscriptions/new` con día de cobro igual a `<DIA_HOY>` incluye el período corriente en `"Se cargan al guardar"` | US-75 · CA-2 · FR-16 · R5 · ADR-031 | No | PASSED | Claude Code (IA)
CP-SUS-155 | Media | Vista previa en `/subscriptions/new` con Mes de inicio futuro (`<MES_MAS_3>`) muestra `"Al guardar no se carga ningún gasto."` y `"Próximos cobros"` desde `<MES_MAS_3>` | US-75 · CA-3 · FR-16 · R1 · ADR-032 | No | PASSED | Claude Code (IA)
CP-SUS-156 | Media | Vista previa en `/subscriptions/new` con rango cerrado en el pasado (`2026-03` a `2026-05`) y día `31` muestra `31/03/2026`, `30/04/2026`, `31/05/2026` y `"No hay más cobros: termina en mayo 2026."` | US-75 · CA-4, CA-5 · US-54 · CA-5 · FR-16 · R1, R4 · ADR-032 | No | PASSED | Claude Code (IA)
CP-SUS-157 | Alta | Vista previa en `/subscriptions/new` en USD con tipo de cambio en `<MES_HACE_2>` y sin tipo de cambio en `<MES_ANTERIOR>` marca `<MES_ANTERIOR>` con `data-blocked="true"` y no lo cuenta en el resumen | US-75 · CA-6 · FR-16 · R6 · ADR-031 | No | FAILED | Claude Code (IA) | DEF-036
CP-SUS-158 | Media | Vista previa en `/subscriptions/new` con el campo `"Monto"` vacío muestra `subscription-form-preview-empty` | US-75 · CA-8 · FR-16 | No | PASSED | Equipo
Resumen
Planificados | 158
Ejecutados (PASSED + FAILED + DUDA) | 158
PASSED | 147
FAILED | 11
DUDA | 0
BLOCKED | 0
No ejecutados | 0
% avance (ejecutados/planificados) | 100 %
% aprobados sobre ejecutados | 93 %
Ejecutados con IA | 80
Ejecutados a mano por el equipo | 78
Por prioridad
Prioridad | Casos | PASSED | FAILED | DUDA | BLOCKED
Alta | 70 | 59 | 11 | 0 | 0
Media | 78 | 78 | 0 | 0 | 0
Baja | 10 | 10 | 0 | 0 | 0