## Selección de regresión
Biyu · Entrega 2 · Selección de regresión
ID | Prioridad | Título | Historia | Resultado en V1 | Defectos | Decisión | Reglas | Motivo
CP-ACC-001 | Alta | Sin sesión, la app redirige al login | US-48 | PASSED | — | Incluido | 1 | prioridad Alta
CP-ACC-002 | Alta | Una ruta privada abierta sin sesión conserva el destino | US-48 | PASSED | DEF-008 | Incluido | 1, 3 | prioridad Alta; confirma DEF-008 (corregido, falta confirmación)
CP-ACC-003 | Alta | Crear una cuenta con email y contraseña válidos | US-50, US-51 | PASSED | — | Incluido | 1 | prioridad Alta
CP-ACC-004 | Alta | Contraseñas que no cumplen los criterios se rechazan | US-50, US-67 | FAILED | DEF-005 | Incluido | 1, 3, 4 | prioridad Alta; confirma DEF-005 (corregido, falta confirmación); falló en V1
CP-ACC-005 | Alta | No se puede crear una cuenta con un email ya registrado | US-50 | PASSED | — | Incluido | 1 | prioridad Alta
CP-ACC-006 | Media | Credenciales inválidas en el login, sin arrastrar el error al signup | US-48, US-50 | PASSED | — | Excluido |  | prioridad Media en el módulo Acceso, que V2 no toca; conserva el resultado de la ejecución de V1
CP-ACC-007 | Media | Alta sin sesión (confirmación de email activa) no entra a la app | US-51 | PASSED | — | Excluido |  | prioridad Media en el módulo Acceso, que V2 no toca; conserva el resultado de la ejecución de V1
CP-ACC-008 | Alta | Una cuenta nueva tiene el catálogo inicial sembrado | US-43, US-51 | PASSED | — | Incluido | 1 | prioridad Alta
CP-ACC-009 | Alta | Cerrar sesión y no poder volver con "atrás" | US-64 | PASSED | — | Incluido | 1 | prioridad Alta
CP-ACC-010 | Media | La sesión persiste al recargar y al reabrir el navegador | US-49 | PASSED | — | Excluido |  | prioridad Media en el módulo Acceso, que V2 no toca; conserva el resultado de la ejecución de V1
CP-ACC-011 | Alta | Aislamiento entre usuarios en todas las tablas (par de autorización) | US-48 | PASSED | — | Incluido | 1 | prioridad Alta
CP-ACC-012 | Alta | Contraseña y confirmación distintas bloquean el alta | US-66 | PASSED | — | Incluido | 1 | prioridad Alta
CP-CFG-001 | Alta | Crear una categoría con nombre y color | US-42 | PASSED | — | Incluido | 1 | prioridad Alta
CP-CFG-002 | Media | Renombrar una categoría y cambiarle el color | US-42 | PASSED | — | Excluido |  | prioridad Media en el módulo Configuración, que V2 no toca; conserva el resultado de la ejecución de V1
CP-CFG-003 | Media | No se permiten dos categorías activas con el mismo nombre | US-42 | PASSED | — | Incluido | 3 | confirma DEF-019 y DEF-025 (corregido, falta confirmación)
CP-CFG-004 | Alta | Archivar una categoría con historia | US-44 | FAILED | DEF-006 | Incluido | 1, 3, 4 | prioridad Alta; confirma DEF-006 (corregido, falta confirmación); falló en V1
CP-CFG-005 | Baja | Reusar el nombre de una categoría archivada | US-42, US-44 | PASSED | — | Excluido |  | prioridad Baja en el módulo Configuración, que V2 no toca; conserva el resultado de la ejecución de V1
CP-CFG-006 | Alta | Crear una cuenta de tarjeta de crédito | US-45 | PASSED | — | Incluido | 1, 2, 3 | prioridad Alta; V2 lo usa: cuentas de Ajustes (las usan suscripciones y registro); confirma DEF-011 (corregido, falta confirmación)
CP-CFG-007 | Media | No se permiten dos cuentas activas con el mismo nombre | US-45 | PASSED | — | Incluido | 2 | V2 lo usa: cuentas de Ajustes (las usan suscripciones y registro)
CP-CFG-008 | Alta | La siembra concurrente no duplica el catálogo | US-43 | PASSED | — | Incluido | 1 | prioridad Alta
CP-CFG-009 | Alta | Cargar y actualizar el tipo de cambio de referencia del mes | US-46 | PASSED | — | Incluido | 1, 2 | prioridad Alta; V2 lo usa: tipo de cambio de referencia (lo usan suscripciones y deudas en USD)
CP-CFG-010 | Media | Tipo de cambio de referencia en cero o negativo | US-46 | PASSED | — | Incluido | 2, 3 | V2 lo usa: tipo de cambio de referencia (lo usan suscripciones y deudas en USD); confirma DEF-018 (corregido, falta confirmación)
CP-CFG-011 | Alta | Después de crear la cuenta aparece la configuración inicial | US-68 | PASSED (ejecución 2) | DEF-017 | Incluido | 1 | prioridad Alta
CP-CFG-012 | Media | Saltear todo el setup deja la siembra de siempre | US-68, US-43 | PASSED (ejecución 2) | DEF-017 | Excluido |  | prioridad Media en el módulo Configuración, que V2 no toca; conserva el resultado de la ejecución de V1
CP-CFG-013 | Media | Destildar una categoría en el setup la archiva | US-68 | PASSED (ejecución 2) | DEF-017 | Excluido |  | prioridad Media en el módulo Configuración, que V2 no toca; conserva el resultado de la ejecución de V1
CP-CFG-014 | Media | La cuenta elegida como predeterminada viene preseleccionada | US-68, US-07 | PASSED (ejecución 2) | DEF-017 | Excluido |  | prioridad Media en el módulo Configuración, que V2 no toca; conserva el resultado de la ejecución de V1
CP-CFG-015 | Baja | El setup no reaparece y se puede reabrir desde Ajustes | US-68 | PASSED (ejecución 2) | DEF-017 | Excluido |  | prioridad Baja en el módulo Configuración, que V2 no toca; conserva el resultado de la ejecución de V1
CP-REG-001 | Alta | El registro es la pantalla de inicio | US-01 | PASSED | — | Incluido | 1, 2 | prioridad Alta; módulo que V2 toca: Registro (V2 suma gasto compartido, aviso de guardado y confirmación de borrado)
CP-REG-002 | Media | La fecha viene precargada con hoy | US-03 | PASSED | — | Incluido | 2 | módulo que V2 toca: Registro (V2 suma gasto compartido, aviso de guardado y confirmación de borrado)
CP-REG-003 | Baja | Tipo "gasto" y moneda ARS por defecto | US-04, US-05 | PASSED | — | Incluido | 2 | módulo que V2 toca: Registro (V2 suma gasto compartido, aviso de guardado y confirmación de borrado)
CP-REG-004 | Media | Elegir la categoría tocando un chip | US-06 | PASSED | — | Incluido | 2 | módulo que V2 toca: Registro (V2 suma gasto compartido, aviso de guardado y confirmación de borrado)
CP-REG-005 | Media | Una categoría archivada no se ofrece ni se acepta por API | US-06 | PASSED | — | Incluido | 2 | módulo que V2 toca: Registro (V2 suma gasto compartido, aviso de guardado y confirmación de borrado)
CP-REG-006 | Baja | La cuenta viene precargada con la última usada | US-07 | PASSED | — | Incluido | 2 | módulo que V2 toca: Registro (V2 suma gasto compartido, aviso de guardado y confirmación de borrado)
CP-REG-007 | Baja | Guardar sin nota | US-08 | PASSED | — | Incluido | 2 | módulo que V2 toca: Registro (V2 suma gasto compartido, aviso de guardado y confirmación de borrado)
CP-REG-008 | Media | Fecha de ayer sí, fecha de mañana no | US-09 | PASSED | — | Incluido | 2 | módulo que V2 toca: Registro (V2 suma gasto compartido, aviso de guardado y confirmación de borrado)
CP-REG-009 | Media | Confirmación y formulario limpio después de guardar | US-10 | PASSED | — | Incluido | 2 | módulo que V2 toca: Registro (V2 suma gasto compartido, aviso de guardado y confirmación de borrado)
CP-REG-010 | Alta | Monto vacío, cero o negativo no se guarda | US-11 | PASSED | — | Incluido | 1, 2, 3 | prioridad Alta; módulo que V2 toca: Registro (V2 suma gasto compartido, aviso de guardado y confirmación de borrado); confirma DEF-012 (corregido, falta confirmación)
CP-REG-011 | Media | Monto con tres decimales | US-11 | PASSED | — | Incluido | 2, 3 | módulo que V2 toca: Registro (V2 suma gasto compartido, aviso de guardado y confirmación de borrado); confirma DEF-013 (corregido, falta confirmación)
CP-REG-012 | Alta | Eliminar una transacción la saca del total del mes | US-65 | PASSED | DEF-007 | Incluido | 1, 2, 3 | prioridad Alta; módulo que V2 toca: Registro (V2 suma gasto compartido, aviso de guardado y confirmación de borrado); confirma DEF-007 (corregido, falta confirmación)
CP-REG-013 | Alta | Eliminar una compra con cuotas en meses cerrados avisa y es retroactivo | US-65, US-18 | PASSED | — | Incluido | 1, 2 | prioridad Alta; módulo que V2 toca: Registro (V2 suma gasto compartido, aviso de guardado y confirmación de borrado)
CP-REG-014 | Alta | Otro usuario no puede leer ni borrar una transacción ajena | US-48 | PASSED | — | Incluido | 1, 2 | prioridad Alta; módulo que V2 toca: Registro (V2 suma gasto compartido, aviso de guardado y confirmación de borrado)
CP-REG-015 | Alta | No se puede escribir en transactions salteando la RPC | US-11 | PASSED | — | Incluido | 1, 2 | prioridad Alta; módulo que V2 toca: Registro (V2 suma gasto compartido, aviso de guardado y confirmación de borrado)
CP-REG-016 | Media | El monto toma el foco con teclado numérico | US-02 | PASSED | — | Incluido | 2 | módulo que V2 toca: Registro (V2 suma gasto compartido, aviso de guardado y confirmación de borrado)
CP-CUO-001 | Alta | Compra en 12 cuotas genera 12 imputaciones consecutivas | US-12 | PASSED | — | Incluido | 1, 2 | prioridad Alta; módulo que V2 toca: Cuotas (V2 suma la compra en cuotas empezada y la confirmación destructiva)
CP-CUO-002 | Alta | Previsualización del impacto mensual antes de guardar | US-13 | PASSED | — | Incluido | 1, 2 | prioridad Alta; módulo que V2 toca: Cuotas (V2 suma la compra en cuotas empezada y la confirmación destructiva)
CP-CUO-003 | Alta | Cambiar a una cuenta que no es crédito resetea las cuotas | US-14 | PASSED | — | Incluido | 1, 2, 3 | prioridad Alta; módulo que V2 toca: Cuotas (V2 suma la compra en cuotas empezada y la confirmación destructiva); confirma DEF-009 (corregido, falta confirmación)
CP-CUO-004 | Alta | División exacta: 12 cuotas iguales | US-15 | PASSED | — | Incluido | 1, 2 | prioridad Alta; módulo que V2 toca: Cuotas (V2 suma la compra en cuotas empezada y la confirmación destructiva)
CP-CUO-005 | Alta | El resto lo absorbe la última cuota | US-15 | PASSED | — | Incluido | 1, 2 | prioridad Alta; módulo que V2 toca: Cuotas (V2 suma la compra en cuotas empezada y la confirmación destructiva)
CP-CUO-006 | Alta | Cantidad de cuotas: 0, 1, 2, 12 y 13 | US-15, US-12 | PASSED | — | Incluido | 1, 2 | prioridad Alta; módulo que V2 toca: Cuotas (V2 suma la compra en cuotas empezada y la confirmación destructiva)
CP-CUO-007 | Media | El Resumen separa las cuotas de meses anteriores | US-16 | PASSED | — | Incluido | 2 | módulo que V2 toca: Cuotas (V2 suma la compra en cuotas empezada y la confirmación destructiva)
CP-CUO-008 | Baja | El listado muestra el número de cuota | US-17 | PASSED | — | Incluido | 2 | módulo que V2 toca: Cuotas (V2 suma la compra en cuotas empezada y la confirmación destructiva)
CP-CUO-009 | Alta | Borrar una compra en cuotas saca todas sus cuotas | US-18 | PASSED | — | Incluido | 1, 2 | prioridad Alta; módulo que V2 toca: Cuotas (V2 suma la compra en cuotas empezada y la confirmación destructiva)
CP-CUO-010 | Media | En USD, la suma en pesos de las cuotas es exacta | US-15 | PASSED | — | Incluido | 2 | módulo que V2 toca: Cuotas (V2 suma la compra en cuotas empezada y la confirmación destructiva)
CP-CUO-011 | Alta | Otro usuario no ve las cuotas de una compra ajena | US-48 | PASSED | — | Incluido | 1, 2 | prioridad Alta; módulo que V2 toca: Cuotas (V2 suma la compra en cuotas empezada y la confirmación destructiva)
CP-CUO-012 | Alta | Un ingreso no admite cuotas aunque la cuenta sea crédito | US-12, US-14 | PASSED | — | Incluido | 1, 2 | prioridad Alta; módulo que V2 toca: Cuotas (V2 suma la compra en cuotas empezada y la confirmación destructiva)
CP-CUO-013 | Alta | Un fallo a mitad de create_transaction no deja datos parciales | US-15 | PASSED | — | Incluido | 1, 2 | prioridad Alta; módulo que V2 toca: Cuotas (V2 suma la compra en cuotas empezada y la confirmación destructiva)
CP-MON-001 | Alta | Gasto en USD con el tipo de cambio sugerido | US-19 | PASSED | — | Incluido | 1, 2 | prioridad Alta; módulo que V2 toca: Monedas (las suscripciones y las deudas en USD usan el tipo de cambio)
CP-MON-002 | Alta | Tabla de decisión de moneda y tipo de cambio (6 filas) | US-19 | PASSED | — | Incluido | 1, 2 | prioridad Alta; módulo que V2 toca: Monedas (las suscripciones y las deudas en USD usan el tipo de cambio)
CP-MON-003 | Media | Pisar el tipo de cambio sugerido | US-20, US-21 | PASSED | DEF-020 | Incluido | 2, 3 | módulo que V2 toca: Monedas (las suscripciones y las deudas en USD usan el tipo de cambio); confirma DEF-020 (corregido, falta confirmación)
CP-MON-004 | Alta | Cambiar la referencia no altera lo ya guardado | US-22 | PASSED | — | Incluido | 1, 2 | prioridad Alta; módulo que V2 toca: Monedas (las suscripciones y las deudas en USD usan el tipo de cambio)
CP-MON-005 | Alta | El total del mes en pesos incluye lo gastado en dólares | US-23 | PASSED | — | Incluido | 1, 2 | prioridad Alta; módulo que V2 toca: Monedas (las suscripciones y las deudas en USD usan el tipo de cambio)
CP-MON-006 | Baja | El gasto en dólares se ve por separado | US-24 | PASSED | — | Incluido | 2 | módulo que V2 toca: Monedas (las suscripciones y las deudas en USD usan el tipo de cambio)
CP-MON-007 | Alta | Otro usuario no lee ni modifica el tipo de cambio ajeno | US-48 | PASSED | — | Incluido | 1, 2 | prioridad Alta; módulo que V2 toca: Monedas (las suscripciones y las deudas en USD usan el tipo de cambio)
CP-DAS-001 | Alta | El Resumen abre en el mes actual con su total | US-25 | PASSED | — | Incluido | 1, 2 | prioridad Alta; módulo que V2 toca: Resumen (V2 suma el neto de reembolsos, la torta y el detalle de categoría)
CP-DAS-002 | Alta | El mes elegido vive en la URL | US-26 | PASSED | — | Incluido | 1, 2 | prioridad Alta; módulo que V2 toca: Resumen (V2 suma el neto de reembolsos, la torta y el detalle de categoría)
CP-DAS-003 | Media | Período inválido o ausente cae al mes actual | US-26 | PASSED | — | Incluido | 2, 3 | módulo que V2 toca: Resumen (V2 suma el neto de reembolsos, la torta y el detalle de categoría); confirma DEF-014 (corregido, falta confirmación)
CP-DAS-004 | Media | Gasto por categoría en barras | US-27 | PASSED | — | Incluido | 2 | módulo que V2 toca: Resumen (V2 suma el neto de reembolsos, la torta y el detalle de categoría)
CP-DAS-005 | Media | Gasto por cuenta | US-28 | PASSED | — | Incluido | 2 | módulo que V2 toca: Resumen (V2 suma el neto de reembolsos, la torta y el detalle de categoría)
CP-DAS-006 | Media | Ingresos y balance positivo | US-29 | PASSED | — | Incluido | 2 | módulo que V2 toca: Resumen (V2 suma el neto de reembolsos, la torta y el detalle de categoría)
CP-DAS-007 | Baja | Balance negativo con signo explícito | US-29 | PASSED | — | Incluido | 2 | módulo que V2 toca: Resumen (V2 suma el neto de reembolsos, la torta y el detalle de categoría)
CP-DAS-008 | Media | Últimos 10 movimientos con acceso a la lista completa | US-31 | PASSED | — | Incluido | 2 | módulo que V2 toca: Resumen (V2 suma el neto de reembolsos, la torta y el detalle de categoría)
CP-DAS-009 | Baja | Una cuota heredada no cuenta como día con registro | US-32 | PASSED | — | Incluido | 2 | módulo que V2 toca: Resumen (V2 suma el neto de reembolsos, la torta y el detalle de categoría)
CP-DAS-010 | Media | Mes sin datos: estado vacío con acceso al registro | US-33 | PASSED | — | Incluido | 2 | módulo que V2 toca: Resumen (V2 suma el neto de reembolsos, la torta y el detalle de categoría)
CP-DAS-011 | Alta | El Resumen de un usuario nunca muestra datos de otro | US-48 | PASSED | — | Incluido | 1, 2 | prioridad Alta; módulo que V2 toca: Resumen (V2 suma el neto de reembolsos, la torta y el detalle de categoría)

## Defectos de V1 a confirmar
Biyu · Entrega 2 · Defectos de V1 a confirmar
Defecto | Título | Severidad | Estado en V1 | Se confirma con | Resultado de la confirmación
DEF-005 | El servidor acepta contraseñas que no cumplen FR-01/US-67 | Media | Corregido · falta confirmación | CP-ACC-004 | Pendiente
DEF-006 | Transacción de una categoría archivada no muestra marca de archivada en /transactions | Baja | Corregido · falta confirmación | CP-CFG-004 | Pendiente
DEF-007 | Una transacción eliminada desaparece del historial en vez de quedar marcada como eliminada | Media | Corregido · falta confirmación | CP-REG-012 | Pendiente
DEF-008 | Tras iniciar sesión se ignora el destino original (next) y siempre entra a /register | Media | Corregido · falta confirmación | CP-ACC-002 | Pendiente
DEF-009 | Cambiar el tipo de una cuenta a no-crédito deja compras en cuotas existentes violando I6 | Media | Corregido en #183 · falta confirmación | CP-CUO-003 | Pendiente
DEF-010 | Archivar todas las categorías hace que se resiembren las 8 por defecto | Media | Corregido · falta confirmación | Repetir los pasos del reporte (sin caso propio) | Pendiente
DEF-011 | No se pueden editar ni archivar cuentas (medios de pago) desde la UI | Media | Corregido · falta confirmación | CP-CFG-006 | Pendiente
DEF-012 | Un monto extremo pasa la validación del cliente y termina en un error técnico en inglés | Baja | Corregido · falta confirmación | CP-REG-010 | Pendiente
DEF-013 | Con un monto USD muy chico, Guardar se deshabilita sin ningún mensaje visible | Baja | Corregido · falta confirmación | CP-REG-011 | Pendiente
DEF-014 | El período 0000-01 en el dashboard muestra un error de base de datos crudo | Baja | Corregido · falta confirmación | CP-DAS-003 | Pendiente
DEF-015 | Los botones de la paleta de color en /settings no tienen data-testid | Baja | Corregido · falta confirmación | Repetir los pasos del reporte (sin caso propio) | Pendiente
DEF-016 | No se puede crear ninguna deuda vinculada, ni siquiera una válida (falta SECURITY DEFINER) | Media | Corregido en #183 · falta confirmación | Repetir los pasos del reporte (sin caso propio) | Pendiente
DEF-018 | El registro acepta un tipo de cambio con más de 4 decimales y la base lo redondea sin avisar | Baja | Corregido · falta confirmación | CP-CFG-010 | Pendiente
DEF-019 | Se pueden tener dos categorías activas que solo difieren en mayúsculas ("Salud" y "salud") | Baja | Corregido en #183 · falta confirmación | CP-CFG-003 | Pendiente
DEF-020 | El tipo de cambio sugerido se muestra con el formato de la base ("1250.0000") | Baja | Corregido · falta confirmación | CP-MON-003 | Pendiente
DEF-021 | Los montos grandes se salen de sus casilleros en el Resumen (celular) | Media | Corregido · falta confirmación | Repetir los pasos del reporte (sin caso propio) | Pendiente
DEF-023 | Después de crear la cuenta, a veces la pantalla queda en blanco en /register | Alta | Corregido · falta confirmación | Repetir los pasos del reporte (sin caso propio) | Pendiente
DEF-024 | Los diálogos de confirmación no toman el foco del teclado | Media | Corregido · falta confirmación | Repetir los pasos del reporte (sin caso propio) | Pendiente
DEF-025 | El error al editar una cuenta o una categoría aparece fuera de la pantalla | Baja | Corregido · falta confirmación | CP-CFG-003 | Pendiente
DEF-026 | Sin categorías activas, el registro y el setup quedan sin salida | Baja | Corregido · falta confirmación | Repetir los pasos del reporte (sin caso propio) | Pendiente
DEF-027 | Al llegar al límite de altas, el mensaje dice "Probá de nuevo" | Baja | Corregido · falta confirmación | Repetir los pasos del reporte (sin caso propio) | Pendiente
DEF-028 | Una cuenta nueva puede quedar sin cuentas (medios de pago) si la siembra tarda | Media | Corregido · falta confirmación | Repetir los pasos del reporte (sin caso propio) | Pendiente